## Abiertos
1-Reporte diario de Abiertos (Financial Software Systems)
Displaying 5 issues at 23/Feb/15 7:12 PM.
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1330 | Question | Delivered | Medium | Variación en el límite operativo de Cinthya Martínez | Se ha monitoreado el límite operativo de Cinthya Martinez y se observa lo siguiente: • El día de pruebas 30 de julio de 2014 el operador tenía en sistema una línea de 500, 000,000, para operar Derivados Mex Der. Cabe señalar que Mesa de Control no dio de alta esta cantidad. • El día 16 de febrero, 1 de agosto en pruebas, Mesa de Control modificó el límite de Cinthya a 0.01 • Al día 18 de febrero, 4 de agosto en pruebas, se revisó nuevamente el límite de Cinthya en el sistema, encontrando que tiene una línea autorizada de 100,000,000. Mesa de control no dio de alta esta línea. Se solicita se nos proporcione el control de auditoría que nos ayude a verificar cómo es que esta línea constantemente ha cambiado sin que Mesa de Control intervenga . ------ <<Creación del ticket hecha por Iván Torres a solicitud de Cesar Guzmán, con autorización de Irma Aguilar.>> <<Se adjunta correo electrónico>> | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-20 18:01 |  | 2015-02-23 13:59
BXMPRJ-1328 | Question | In Progress | High | Pólizas 10 Neteo de Operaciones Futuras Divisas realiza un registro en cero y 11 Utilidad por Neteo a liq sig día como se interpretan los registros contra el reporte | La póliza 10 Neteo de Operaciones Futuras Divisas esta realizando un registro en ceros los folios 49, 50 y 51 se necesita saber cual es la razón y como se debe interpretar contra el reporte de Liquidaciones (RLIQW100) se sube evidencia. La póliza 11 Utilidad por neteo a liq sig dia como se interpretan los registros contra reporte de Liquidaciones (RLIQW100), se sube evidencia | Arturo Saldivar | Jacqueline Barradas | 2015-02-20 14:45 | 2015-02-23 | 2015-02-23 18:44
BXMPRJ-1299 | Question | Open | High | AUTO-AUTORIZACION | De las órdenes con Bco. BX+, las que me alertó por sobregiro inclusive hasta la que no me alerto, cayeron en el módulo de "lista de autorización de bajas y tasas", donde se le autorizan las órdenes a promoción. Una vez descubiertas, procedí a auto-autorizarme y fue posible, revisar evidencia adjunta... El levantamiento de esta JIRA se consulto con Irma Aguilar. | Martin Cruz | Francisco Morales López | 2015-02-13 20:21 | 2015-02-20 | 2015-02-23 17:41 |  | CICLO4, D5
BXMPRJ-1277 | Question | Investigating | Medium | reporte de operación moneda extranjera (UMS) para complementar ACLME | Requiero el archivo por la operación de instrumentos en moneda extranjera para complementar el formulario ACLME. | Ana hernandez | Antonio Laija Olmedo | 2015-02-10 21:37 |  | 2015-02-20 19:23
BXMPRJ-1228 | Question | In Progress | Medium | Reporte Regulatorio de Vencimientos Anticipados (DTRAW520) | Al generar el Reporte Regulatorio de Vencimientos Anticipados de Reporto (DTRAW520), el sistema manda errores de que no existe la Secuencia, además de errores de despliegue en el formato de la información procesada y el archivo generado tiene un formato incorrecto. Se adjunta evidencia de los errores presentados al generar el reporte. | Erick Vázquez | Giordy Palacios | 2015-02-05 12:07 |  | 2015-02-23 09:43
Generated at Mon Feb 23 20:12:20 EST 2015 by Javier Hernández using JIRA 4.4.5#665-sha1:422aeadac7e4462fb4ae63fce804ff78c4258dd6.

## Bugs
2-Reporte diario Bugs (Financial Software Systems)
Displaying 10 issues at 23/Feb/15 7:13 PM.
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-340 | Bug | In Progress | High | Reporte Tenencia Fondos | El Reporte de Tenencias de Fondos presenta las siguientes inconsistencias: 1. Cuando se genera por Emisora, la columna Acciones Fondos no está tomando el total de títulos por emisora-serie. Cuando se genera por Promotor y Emisora, si toma el total de títulos para la mayoría de las emisoras serie. 2. Se están duplicando registros 3. Se están mostrando registros desfasados Se anexa evidencia. | Juan Carlos Fernández | Edgar Richter | 2014-07-10 16:31 | 2015-02-25 | 2015-02-23 18:52
BXMPRJ-568 | Bug | Delivered | Medium | Corregir observaciones en interfaz Signar | 1. LA ACCIÓN DE PINFRA NO TRAE LA MONEDA, COLUMNA L 2. ACCIONES DE POP NO SE ASIGNARON A CLIENTES Y DEBERÍA QUEDAR EN PORTAFOLIO DE SOBRANTES DE LA POSICION PROPIA Y NO APARECEN EN EL LAYOUT." 3.VENTAS EN REPORTO LA COLUMNA DE TASA CUPÓN ESTÁ EN CERO LO CUAL ES INCORRECTO 4.VENTAS EN REPORTO NO ESTÁ IDENTIFICADA EN LA COLUMNA LA POSICIÓN DE DISPONIBLE PARA LA VENTA 5.EN LA COLUMNA DE TASA REPORTO VIENE INFORMACIÓN CUANDO DEBERÍA ESTAR EN CERO AL SER POSICIÓN EN DIRECTO 6.DIRECTO NO ESTÁ IDENTIFICADA LA POSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS 7. VENTAS EN REPORTO LA COLUMNA DE TASA DE REPORTO ESTA EN CERO, LO CUAL ES INCORRECTO. 8. VENTAS EN REPORTO PARA LOS BANOB, BMAS, SHF0001 NO TRAE TIPO VALOR, LA PRIMER LETRA DE LA EMISORA LO SUSTITUYE. 9. VENTAS EN REPORTO BANOB10 Y BANOB 13 NO ESTÁN EN MATRIZ. 10. VENTAS EN REPORTO BPA182 180104 CORRESPONDE AL PORTAFOLIO DISPONIBLE PARA LA VENTA Y NO ESTA CLASIFICADO." 11. DIRECTO COLUMNA TASA REPORTO TRAE INFORMACIÓN CUANDO DEBE ESTAR EN CERO. 12. DIRECTO PAGARE NO COINCIDE EL MONTO CON MATRIZ." | Alejandra Ivonne González Venancio | Francisco Morales López | 2014-09-11 10:17 | 2015-02-27 | 2015-02-23 18:12
BXMPRJ-1324 | Bug | Open | Medium | LA PÓLIZA 3 Y 4 COMPRAS VENTAS DE LA PP DEL MÓDULO DE CAPITALES REGLA 6 ESTA REGISTRANDO EC Y SC POR LOS PRÉSTAMOS DE VALORES | La póliza 3 y 4 compras ventas de la posición propia del módulo de capitales regla 6, registra los movimientos de entradas y salidas de custodia por prétamo de valores como compra venta, se anexa evidencia de reportes, pólizas y query para su consideración. | Arturo Saldivar | Carmen Méndez | 2015-02-19 21:42 |  | 2015-02-23 17:08
BXMPRJ-1165 | Bug | In Progress | High | Regla 19 de Garantías y Préstamos no esta generando contabilidad | Al correr contabilidad de la regla 19 GArantías y Préstamos no esta generando registros contables, en el ambiente de TAS Producción en BX+ para la Casa de Bolsa. | Jocelyn Vazquez | Arturo Saldivar | 23/Jan/15 9:21 PM | 2015-02-20 | 2015-02-23 17:08 |  | CICLO4
BXMPRJ-1251 | Bug | Delivered | High | Bloqueo en la tabla de ffolio en la apertura de día | Al momento de la apertura de día de mando mensajes de bloqueo. | Antonio Laija Olmedo | Salvador García | 2015-02-07 01:28 |  | 2015-02-23 13:43
BXMPRJ-1123 | Bug | In Progress | Medium | Depósitos Físicos realizado en TAS no reflejados en FIABLE | Se observan 8 depósitos físicos realizados en TAS, que no se reflejaron en Fiable. Favor de vaidar y explicar la razón de las diferencias | Cesar Guzmán | Agustin Gutierrez | 15/Jan/15 9:22 PM | 2015-02-13 | 2015-02-23 13:13 |  | CICLO4, PruebasD2
BXMPRJ-411 | Bug | Delivered | High | En la liberación de garantías no se afecta correctamente la posición para instrumentos de MD y SI | En la liberación de garantías no se afecta correctamente la posición para instrumentos de MD y SI. Se incluye evidencia. | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 12/Aug/14 11:34 AM |  | 2015-02-23 12:26 |  | Detiene, PruebasD4
BXMPRJ-1086 | Bug | Delivered | Medium | Apertura de Mercado de Dinero, conexion host to host, como parte del ciclo 5 de cargas | En la apertura de mercado envia mensaje de error al intentar conectarse a Host to Host. | Francisco Morales López | Francisco Morales López | 10/Jan/15 10:41 PM |  | 2015-02-20 19:59 |  | PruebasD4, Reincidencia1, Reincidencia2, ciclo_5
BXMPRJ-1282 | Bug | In Progress | Medium | En VALPRE, TAS no considera posición cedida en garantía como no disponible, lo que permite registros incorrectos en Fiable | Se constituyó garantías para el préstamo de valores de ALFA A, del contrato 528054, el cuál, requería cubrir $4,032,000. Se capturó un movimiento por un importe de $2,016,000 con 480,000 acciones de AXTEL CPO, pero al querer registrar el restante, la posición no se actualizó en TAS y la información mostrada en FIABLE aún consideraba la posición ya cedida, lo que permitió el registro de la misma garantía. Estos registros se reflejan en la consulta de movimientos de TAS, sin embargo, en la consulta de posición se registra como garantía sin afectar la posición en directo, incrementando así el valor de la cartera. Se anexa evidencia. | Maricarmen Mendez Álvarez | Agustin Gutierrez | 2015-02-11 16:43 | 2015-02-20 | 2015-02-20 19:22 |  | ciclo4
BXMPRJ-1261 | Bug | Delivered | Medium | No refleja posición recibida en préstamo en la consulta global | Tras cerrar 4 préstamos de valores para los contratos 11217, 515084 y 528054, se validó la posición en TAS, la cual, no considera en la posición global este ejercicio, a pesar de que en la consulta de movimientos si se reflejen los préstamos. Se anexa evidencia. | Maricarmen Mendez Álvarez | Agustin Gutierrez | 2015-02-09 19:02 |  | 2015-02-20 19:21 |  | ciclo4
Generated at Mon Feb 23 20:13:00 EST 2015 by Javier Hernández using JIRA 4.4.5#665-sha1:422aeadac7e4462fb4ae63fce804ff78c4258dd6.

## Migración
3-Reporte diario Migración (Financial Software Systems)
Displaying 3 issues at 23/Feb/15 7:13 PM.
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1321 | Task | Delivered | High | Las Póliza 23 Operaciones Fecha Valor y 24 Cancelación Operaciones Fecha Valor no esta registrando la CR y VR para Mercado de Dinero | Se necesita que las pólizas 23 y 24 de fecha valor incluya las operaciones fecha valor de reporto (CR y VR), actualmente estás pólizas nada más registran las operaciones de directo (CD y VD) y el reporte muestra directos y reportos. | Arturo Saldivar | Jaqueline Morales | 2015-02-18 19:53 | 2015-02-20 | 2015-02-23 12:26
BXMPRJ-1286 | Task | Delivered | Medium | Diferencia en Saldos de consultaglobal vs movimientos del cliente | 1.- se capturo operación de fondo BX+CAP BE-3 el día 28 con liquidación 1 de agosto y no presento la asignación, generando la diferencia de saldos y posición. 2.- Los saldos que presentan los dos reportes coinciden solo en liquidación mismo día la cual esta incorrecta por la liquidación del fondo 3.- Los saldo fecha valor no coinciden en ningún listado. | Irma Aguilar | Irma Aguilar | 2015-02-12 12:15 |  | 2015-02-23 12:24
BXMPRJ-434 | Task | Delivered | High | No. 53 - Modificación de CIB | Modificaciones en CIB desde FIABLE que no se reflejan en TAS Se realizan modificaciones varias en CIB desde FIABLE, las cuales no se reflejan en TAS | Victor Arellanes | Christian Ramirez | 19/Aug/14 12:49 PM | 2015-02-13 | 2015-02-23 10:00
Generated at Mon Feb 23 20:13:35 EST 2015 by Javier Hernández using JIRA 4.4.5#665-sha1:422aeadac7e4462fb4ae63fce804ff78c4258dd6.

## Brechas
5-Reporte diario de Brechas (Financial Software Systems)
Displaying 9 issues at 23/Feb/15 7:14 PM.
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1137 | Enhancement | Delivered | Medium | Adecuar formato de carga de Vector aforado | Al tratar de ejecutar la carga del vector promedio aforado dfevw400 el sistema marca que el programa no existe se anexa evidencia | Antonio Laija Olmedo | German Gomez | 20/Jan/15 9:53 AM | 2015-02-19 | 2015-02-23 18:58 |  | SCPC
BXMPRJ-950 | Enhancement | Failed Test | Medium | cliente conservador por comercializacion reporto privado | permite compra cliente conservador por comercializacion en reporto privado | Azucena Gudiño | Gerardo Gomez | 2014-11-18 18:37 |  | 2015-02-23 18:50 |  | Broker, CICLO4, Gap, OutScope, PruebasD3
BXMPRJ-1160 | Enhancement | Investigating | High | Relizar adecuaciones al estado de cuenta | Relizar la adicion de los siguintes conceptos: A continuación los conceptos que no se tenían contemplados en el formato original. /BanderasDeProcesamiento perfilinversion serviciosinversion /Comprobante Lugarexpedicion Numctapago Foliofiscalorig Seriefoliofiscalorig Fechafoliofiscalorig Montofoliofiscalorig metodoDePago tipoDeComprobante /Emisor /regímenes regimen /Conceptos /Adicionales importeConImpuestos impuestos porcentaje encabezado SubTotal SubTotalImpuestos SubTotalConImpuestos SubTotalPorcentaje /Impuestos /Retenciones /Retencion Importe (cambio la etiqueta valor anterior importeImpuesto) /Traslados /Traslado Importe (cambio la etiqueta, valor anterior importeImpuesto) /Totales LeyendaImpuestoAño LeyendaImpuestoMes leyendaInforme /ECB /InformeResultados /Linea valuacionCorteAnual /InformeResultadosAdicional /Linea Perfil valuacionCorte valuacionCorteAnual /DetallePosicion Sumaporc /Posicion Tipoval dias/diasporvencer (solo cambio la etiqueta) valorMerc/valor (solo cambio la etiqueta) fechaVenc/fechavencimiento (solo cambio la etiqueta) premio plusminusvalia valorAdquisicion valorCosto premio /Movimientos /Movimiento tVal/ tipoval (solo cambio la etiqueta) /ManejoCuenta Aplica /PrincipalesIndicadores /línea descripcion valuacionCorte valuacionCorteAnual | Margarita Arellano | Margarita Arellano | 23/Jan/15 1:20 PM | 2015-02-19 | 2015-02-23 17:58
BXMPRJ-1117 | Enhancement | Delivered | Medium | REPORTE DIARIO DE OPERACIONES CONSOLIDADO | Se requiere la generación de un reporte diario de operaciones que consolide las operaciones de todas las mesas de dinero existentes (11255, 11322, 11332, 9060 y 9065), cabe mencionar que en caso de que se lleve a cabo la creación de nuevas mesas deberan incluirse en este reporte. | Erick Vázquez | Francisco Morales López | 14/Jan/15 6:32 PM | 2015-02-20 | 2015-02-23 17:27 |  | CICLO4
BXMPRJ-1259 | Enhancement | Delivered | High | Rep. Detalle Posición en Custodia X Emisora V.2 | 1. En la revisión del reporte de custodias de TAS (DTRAW130) se observa que el contrato "99000116 Garantías Recibidas" las garantías están duplicadas, y al sumar las posiciones en total se triplican debido a que también se muestra las garantías en cada cliente. Ejemplo de POCHTEC: a. En el reporte de garantías DGARR106, en el contrato 99000116 , la suma de las garantías de POCHTEC ES DE 3,482,564 títulos. b. En el reporte de custodias DTRAW130 la suma de las garantías de POCHTEC es de 6,965,128 títulos, el doble de garantías. c. Adicionalmente a los clientes les aparece las garantías en su contrato, por lo que al sumar el total de las garantías la cantidad se triplica. 2. Se observa que hay emisoras que no tienen asociada la mesa 9020 y aparecen ceros Se adjunta detalle Este JIRA es en seguimiento al JIRA 769 Esta observación se trata de una Reincidencia 3 | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-09 17:24 |  | 2015-02-23 17:25 |  | CICLO4, SCPC
BXMPRJ-1304 | Enhancement | In Progress | High | Realizar interfaz de colocaciones primarias de capitales | Se requiere que en la interfaz de capitales se indentifique colocacion primaria | Gerardo Gomez | Jacqueline Barradas | 2015-02-16 13:40 |  | 2015-02-23 17:18
BXMPRJ-836 | Enhancement | In Progress | Medium | carga layout semaforo de tasas | interfaz para cargar el semaforo de tasas a TAS | Alejandra Ivonne González Venancio | Alejandra Ivonne González Venancio | 2014-10-24 14:14 |  | 2015-02-23 16:20 |  | ciclo4
BXMPRJ-1089 | Enhancement | Delivered | Medium | Saldo de chequeras | En base a la especificación que se realizo en el JIRA 727, se solicita que el reporte de Chequeras se presente con: Saldo Inicial, Cargos, abonos, Saldo Final el Reporte que más se adecua al área de finanzas es: "Consolidación Saldos de Chequeras Terceros (JCTAL003)" se pide complementarlo con las chequeras propias ya que actualmente solo tiene chequeras de terceros. | Jocelyn Vazquez | Jocelyn Vazquez | 12/Jan/15 7:00 PM |  | 2015-02-23 13:00 |  | CICLO4, SCPC
BXMPRJ-1219 | Enhancement | In Progress | High | Realizar carga de operaciones de colocaciones primarias | Se requiere recibir del modulo de colocaciones primarias las asignaciones que este sistema realiza. En TAS se pueden grabar como operaciones de compra - venta de mercado de dinero, pero se deben de marcar en algun campo como colocacion primaria, ya que en el estado de cuenta y en la consulta de movtos se debe de identificar de esta manera. Para mercado de capitales, hay que solicitarle la modificación a la interface actual, para que en algún campo nos indique que la operación recibida es de colocación primaria. El objetivo al igual que en MD es que se identifiquen como colocación primaria. | Gerardo Gomez | Gabriela Cedillo | 2015-02-04 11:57 |  | 2015-02-23 12:45
Generated at Mon Feb 23 20:14:30 EST 2015 by Javier Hernández using JIRA 4.4.5#665-sha1:422aeadac7e4462fb4ae63fce804ff78c4258dd6.

## Cerrados
6-Reporte diario de Cerrados (Financial Software Systems)
Displaying 3 issues at 23/Feb/15 7:15 PM.
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-290 | Enhancement | Closed | Medium | El archivo en excel de SI para Compass Group sólo debe mostrar ordenes registradas a una fecha | El archivo en excel de Sociedades de Inversión para Compass Group está mostrando tanto ordenes que se registraron el día en el que se genera dicho archivo, como aquellas que liquidan y que se operaron con anterioridad. Lo correcto es que solamente despliegue las ordenes registradas en el día. Adicionalmente, en el campo de contrato debe de aparecer el contrato 1459, que es el número de contrato que tiene el distribuidor registrado en el sistema SisDisi. | Juan Carlos Fernández | Ivan Torres | 2014-06-25 17:18 |  | 2015-02-23 18:51 | 2015-02-23 18:51 | Broker, FSP1307, Gap
BXMPRJ-1200 | Question | Closed | High | Diferencias contables vs operativas (reporteria) | En el reporte Imp.de todos los reportes Of. (COFIW100) - Asignación. Se tienen diferencias en las compras en la columna de monto. En la póliza 3 (Compra de capitales por cuenta propia ), se tienen registros de garantias las cuales se deben de presentar en la póliza 19. En la póliza 71 (faltan registros contables) | Jocelyn Vazquez | Arturo Saldivar | 30/Jan/15 6:23 PM | 2015-02-10 | 2015-02-23 17:10 | 2015-02-23 17:10 | CICLO4
BXMPRJ-1325 | Bug | Closed | High | Error en Captura de Ordenes de Mercado de Dinero (DORDE002) | Al abrir la pantalla de Captura de Ordenes de Mercado de Dinero sin tener abierta la Lista de Ordenes de Mercado de Dinero y querer capturar una orden con algún intermediario (ej. 99000090), la lista de Brokers presenta inconsistencias y no despliega los datos correspondientes. Se adjunta evidencia de la pantalla DORDE002 en donde se ve como despliega los datos de Broker incorrectamente. | German Gomez | German Gomez | 2015-02-20 12:31 | 2015-02-23 | 2015-02-23 15:42 | 2015-02-23 15:42
Generated at Mon Feb 23 20:15:14 EST 2015 by Javier Hernández using JIRA 4.4.5#665-sha1:422aeadac7e4462fb4ae63fce804ff78c4258dd6.