## general_report
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels | Probado | Reincidencia | Cerrado | Inciencia nueva | Actualizar JIRA
BXMPRJ-1291 | Enhancement | Open | Medium | Consulta de movimientos por cliente | La pantalla de movimientos del cliente debe presentar los movimientos realizados en el día y no a fecha liquidación a efecto de que promoción pueda validar sus operaciones de forma ágil y segura | Irma Aguilar | Irma Aguilar | 2015-02-12 20:07 |  | 2015-02-13 12:55
BXMPRJ-1289 | Enhancement | Open | Medium | ALTA DE CUENTAS SUSPENSO, PARA CUANDO SE ENCUENTRE MNEMÓNICO NO CODIFICADO | La cuenta suspenso se deberá afectar cuando al generar la contabilidad encuentre un mnemónico que no está codificado. La creación es por mercado, porque la contabilidad se genera por mercado. TAS debe proporcionar un listado que contenga los movimientos que afectaron la cuenta suspenso para hacer la corrección y codificación al siguiente día. Para cuentas de orden afectar la cuenta 741994010000 vs 841994010000 Para Balance 140194010000 y 240194010000. | Irma Aguilar | Ana hernandez | 2015-02-12 17:16 |  | 2015-02-13 12:54
BXMPRJ-1279 | Question | Delivered | Medium | Bloqueo al ingrear a TAS | El accesso al sistema TAS presenta bloqueo de registros al ingresar, esto ocurre generalmente despues de mantenimientos al usuario, por ejemplo permisos o reseteo de password. | Francisco Morales López | Francisco Morales López | 2015-02-11 10:04 | 2015-02-12 | 2015-02-11 17:12
BXMPRJ-1278 | Question | Delivered | Medium | tabla de equivalencias de TAS para sistema Solutrust (fiduciario) | Necesito la tabla de equivalencias de Fiable-TAS para que el proveedor Solutrust actualice su programa a las claves de TAS y se puedan hacer pruebas con los archivos que se suben a Solutrust (sistema Fiduciario) | Ana hernandez | Ana hernandez | 2015-02-10 21:41 | 2015-02-13 | 2015-02-13 18:15
BXMPRJ-1276 | Question | Delivered | Medium | Generación de promotores | Requiero los reportes de generación de los promotores por mercado de capitales, mercado de dinero y sociedades de inversión para su revisión. | Ana hernandez | Ana hernandez | 2015-02-10 21:35 | 2015-02-13 | 2015-02-13 17:54 |  | PruebasD6
BXMPRJ-1272 | Enhancement | Open | High | Asociación de contrapartes a las líneas operativas | El día 22 de enero de 2015, mesa de control intento asociar contrapartes a una misma línea operativa, se observó que es necesario editar el campo "Num. Línea" de la opción "Captura de Clientes" de TAS, el campo está bloqueado ya que se debe a datos de clientes que no se modifican en TAS si no en Fiable, sin embargo en Fiable el campo no existe y por lo tanto no lo envía a TAS por interface. El día 23 de enero en una reunión con Juan Carlos Jaques se decidió que TAS nos ayudaría a editar el campo para poder seguir con las pruebas, sin embargo esta pendiente la solución para la siguiente prueba y en producción. Se anexa imagen del campo que no se puede editar. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-10 19:12 | 2015-02-12 | 2015-02-12 10:06 |  | CICLO4
BXMPRJ-1267 | Question | Delivered | High | Se observa una operación del fondo TEMGBIA BF1 que desaparecio | El día 4 de febrero, se consultó el reporte "Reporte de operaciones por liquidación y órdenes de clientes (FORDP101)" este reporte refleja las operaciones de fondos que liquidan en la fecha en que el usuario consulta. Se observa lo siguiente: c. Se generó el reporte al día de pruebas 29 de julio de 2014 y se identificó una operación de venta del fondo TEMGBIA BF1 con folio 899524 con fecha de captura y liquidación 29 de julio, no obstante el fondo liquida 72 horas. Se reportó a TAS el 6 de febrero. d. El día 9 de febrero TAS responde que la orden no existe. Se consultó el mismo reporte y se observa que la venta con folio 899524 ya no se refleja. Se solicita saber a qué se debe que el folio 899524 dejó de aparecer en el reporte. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-09 21:28 |  | 2015-02-16 11:42 |  | CICLO4
BXMPRJ-1256 | Enhancement | In Progress | Medium | Realizar interfaz de posiciones con sistema de alertamineto | Actualmente Fiable genera un archivo de posición por tipo de servicio que alimenta al sistema de alertamientos. Se requiere que sistemas proporcione el requerimiento. | Gerardo Gomez | Juan Vargas | 2015-02-09 11:41 | 2015-02-20 | 2015-02-12 19:24 |  | PruebasDX
BXMPRJ-1255 | Enhancement | Investigating | High | Realzar adcuaciones al Web services de alertamiento | Realizar las siguientes adecuaciones: Bitácora Operación: - tasa - plazoDias - reportosMasivos - fechaLiquidacion - folio - tipoMercadoBitacora - usuarioPromotor Bitácora Fuera Perfil: - orden - tipoMercadoBitacora - usuarioPromotor El campo "tipoMercadoBitacora" en ambos métodos es para diferenciar si la bitácora es de "Capitales", "Fondos de Inversion" o "Mercado de Dinero". Los cambios ya están en el ambiente de pruebas. http://192.168.122.67:8080/sirec-ws/RompimientoPerfil.wsdl | Gerardo Gomez | Juan Vargas | 2015-02-09 11:19 |  | 2015-02-10 12:11
BXMPRJ-1253 | Question | Delivered | Medium | Clientes con custodia externa_Liquidación | Los clientes con custodia externa No debe de liquidar contra el saldo, es decir, NO se requiere de la posición, ni del efectivo. Este tema fue tratado en una reunión con José Sotelo - Gerardo Gomez. | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 2015-02-09 09:47 |  | 2015-02-12 19:27 |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1252 | Question | Delivered | Medium | Asignacion de Valores_Posicion Fecha valor | El 28/07/2014 se capturo-asigno una CR con BANCO VE POR MAS S.A de BPAG28 IM150903 por 1,000,000 de títulos con fecha de liquidación 01/08/2014 y vencimiento 05/08/2014 (folio 103014). A pesar de que en la posición FV se muestran dichos valores, el sistema no permito la asignación. | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 2015-02-09 09:29 |  | 2015-02-13 20:27 |  | CICLO4
BXMPRJ-1249 | Task | Investigating | High | Agregar al runbook la carga de las líneas de crédito que provengan de Fiable | Se necesitan migrar las líneas de crédito de los clientes especiales de Fiable a TAS | Antonio Laija Olmedo | Giordy Palacios | 2015-02-06 23:08 | 2015-02-19 | 2015-02-12 19:54 |  | MIGRACION_4
BXMPRJ-1239 | Bug | Delivered | High | ERROR EN LOS PRECIOS COSTO DE LA CANASTA INICIAL | Los precios costo de la canasta inicial se encuentran mal calculados, no coinciden con los calculados de acuerdo a las "tasas y/o sobretasas costo" y los niveles de los indicadores vigentes al arranque del 30 de julio, los únicos que no tienen problema son los "LD" y unos "M" que liquidaron el 30. | Martin Cruz | Francisco Morales López | 2015-02-05 23:13 | 2015-02-13 | 2015-02-15 00:45 |  | CICLO4, D3
BXMPRJ-1232 | Question | Investigating | High | NO PERMITE COMPRA DE UNA OBLIGACION EN UN CLIENTE CON PERFIL DE CRECIMIENTO | EL CLIENTE 503112 TIENE UN PERFIL DE CRECIMIENTO, CON SERVICIO DE ASESORIA. NO ME DEJA CAPTURAR UNA OBLIGACION (BCOBX+ 10) EN FIABLE, ME APARECE UN MENSAJE QUE ESTA ROMPIENDO EL PERFIL, SIN EMBARGO SI ME DEBIO DEJAR CAPTURARLO. | Ximena Roldan | Cesar Guzmán | 2015-02-05 15:36 |  | 2015-02-10 18:07 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1226 | Bug | Delivered | High | Rep. Valuación de órdenes por asignar (DORDW230) | Al consultar el reporte al 29 de julio, se observa que una operación de venta fecha valor en directo con Scotia del día 28 de julio, con fecha liquidación 31, del contrato 11255 no está en el archivo de "Rep. Valuación de ordenes por asignar (DORDW230)" este reporte debería presentar las operaciones fecha valor por liquidar. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-04 19:32 | 2015-02-13 | 2015-02-13 18:14 |  | CICLO4
BXMPRJ-1223 | Enhancement | Open | High | Nuevo Formulario Derivados (Contrapartes) | Iván Derivado de modificaciones por parte de BANXICO a los formularios de derivados ( contrapartes en este caso ) se requiere que realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir el reporte de contrapartes de acuerdo a la estructura, definiciones y catálogo anexos. | Erick Vázquez | Veronica Angeles | 2015-02-04 17:30 |  | 2015-02-12 14:39
BXMPRJ-1222 | Enhancement | Open | High | Nuevo Formulario Derivados ( Garantías) | Iván Derivado de modificaciones por parte de BANXICO a los formularios de derivados ( garantías en este caso ) se requiere que realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir el reporte que de garantías de acuerdo a la estructura, definiciones y catálogo anexos. | Erick Vázquez | Veronica Angeles | 2015-02-04 17:27 |  | 2015-02-12 14:38
BXMPRJ-1221 | Enhancement | Open | Medium | Rediseño Formulario Derivados ( OFF) | Iván Derivado de modificaciones por parte de BANXICO a los formularios de derivados ( futuros en este caso ) se requiere que se realicen los ajustes de acuerdo a la estructura, definiciones y catálogo que se mencionan en los archivos adjuntos. | Erick Vázquez | Veronica Angeles | 2015-02-04 17:23 |  | 2015-02-04 18:15
BXMPRJ-1212 | Bug | In Progress | High | Falta posición de NAFTRAC (150,000 títulos) dentro de TAS para el inicio del día 30 de julio | Dentro de la posición inicial del día 30 de julio para el contrato 11217, no se presenta la posición correspondiente a NAFTRAC ISHRS la cual debería ser de 150,000 títulos a un precio de $42.0333. Adjunto evidencia en xls | Jose Daniel Garces Quiroz | Antonio Laija Olmedo | 2015-02-03 17:34 | 2015-02-12 | 2015-02-12 19:46
BXMPRJ-1209 | Question | Delivered | High | Se asignó un hecho en TAS sin la existencia de una orden | La orden 59946 del cliente 534593 por 1,675 títulos de la emisora TLEVISA CPO se le asignó un hecho en Fiable que cubrió toda la orden. En TAS se asignó el hecho al clliente sin existir una orden de por medio, ya que esta orden fue capturada el día 23/07/2014 para vencer el 30/07/2014, no obstante TAS venció todas las órdenes el día 29 por lo tanto para TAS ya no existía la orden. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-03 17:24 |  | 2015-02-16 09:18 |  | CICLO4
BXMPRJ-1203 | Enhancement | Delivered | Medium | Pantalla de Consulta de todas las liquidaciones del día | Se requiere para efectos de monitoreo de la operativa por el área de Tesorería, una nueva pantalla de consulta de liquidaciones en donde se incluyan todos los registros generados por liquidaciones de cualquier mercado y con cualquier forma de liquidación (incluyendo aquellas que liquidan contra el saldo). En esta pantalla se deberán presentar los mismos datos que se despliegan en la pantalla "Impresión y Envío de Liquidaciones", agregando dos columnas más con los datos siguientes: "Usuario": Quien ingresó el movimiento en el sistema "Hora" : La hora en que se haya registrado el movimiento en el sistema | Isela Martínez | Isela Martínez | 31/Jan/15 9:17 AM | 2015-02-11 | 2015-02-16 11:07 |  | CICLO4
BXMPRJ-1193 | Enhancement | In Progress | High | Reporte de Cartera global de clientes | El sistema TAS, actualmente cuenta con una consulta individual de cartera de cada cliente. Se solicita un reporte que incorpore la consulta global de cartera detallada de todos los clientes. El detalle del reporte requerido es lo siguiente: 1. Tipo posición: Las opciones son "Directo", "Reporto", "Garantía. 2. Tipo cliente: Identifica a la cuenta, para determinar se la cuenta pertenece a un "Cliente", "Proveedor (intermediario)" o "Posición Propia". 3. Regional: Se refiere a la regional a la que pertenece el promotor que tiene asignada la cuenta. 4. Clave Promotor: Se refiere a la clave del promotor que tiene asignada la cuenta. 5. Nombre del Promotor: Se refiere al nombre del promotor que tiene asignada la cuenta. 6. Número de Contrato: Se refiere al número de contrato asignado al cliente. 7. Nombre del cliente: Se refiere al nombre del titular de contrato. 8. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. 9. Servicio de Ejecución: Se refiera a indicar si la posición proviene de este servicio 10. Tipo de Contrato: Discrecional o No discrecional. 11. Tipo de cliente: Se refiere a la personalidad Jurídica. Física o Moral 12. Tipo de Mercado: Se refiere al mercado al que pertenece el valor 13. Tipo Valor: Se refiere al tipo de valor según el catálogo de emisoras registradas en TAS 14. Emisora: Se refiere a la clave de la emisión 15. Serie: Se refiere a la serie de la emisión 16. Días por Vencer: Se refiere a los días que la emisora tiene por vencer, cabe señalar que solo aplica en Mercado de Dinero y Obligaciones. Cuando se trate de Reportos los días por vencer son los días del plazo del reporto. 17. Número de títulos: Se refiere a la cantidad en títulos que el cliente tiene en posición de cada emisora. 18. Precio a Mercado: Se refiere al precio unitario de vector por emisora serie 19. Valuación: Se refiere a la multiplicación de "Número de Títulos" por ""Precio de Mercado" 20. Fideicomiso: Identifica si la cuenta pertenece a un Fideicomiso 21. Perfil del producto: Se refiere al perfil de producto, conforme a lo estipulado en segundo párrafo del artículo 4 de las disposiciones de Servicios de Inversión, el cual se toma del vector de Valmer. 22. Calificación: Se refiere a la calificación del Valor que se actualiza automáticamente del vector 23. Plazo de Fondo: Se refiere al Plazo del fondo cuando se trata de Sociedades de Inversión de deuda. Las opciones son (Corto, Mediano y Largo Plazo) 24. Custodia Externa: Identifica si la cuenta tiene la marca de Custodia Externa Se anexa ejemplo en excel. Ya se tiene la autorización de Juan Carlos Jaques el día 30 de enero 2015 | Cesar Guzmán | Margarita Arellano | 30/Jan/15 3:11 PM | 2015-02-19 | 2015-02-12 19:59 |  | CICLO4, Cancelada
BXMPRJ-1190 | Question | Delivered | High | PROBLEMAS PARA CAPTURAR 91TIE28B CREAL11 | Descripción de Escenario de Prueba: Se trata de capturar una operación con un "91Creal11", en donde se conoce el plazo y la emisión para poder capturar dicha operación, es decir capturo plazo o capturo emisión, por lo que se opta por capturar plazo sin embargo de esta forma arroja un mensaje tal vez erróneo pero nos deja continuar. Si cambiamos la manera de capturar la operación, es decir sí seleccionamos emisión (91Creal11) podemos continuar sin problema alguno. En Ambos casos al intentar asignar, el precio es incorrecto... Buscamos una tercera opción y consiste en llegar al plazo para capturarlo correctamente y cuando despliegue la emisión dejar el combo en blanco, es decir desplazarlo hacia arriba, a partir del paso 12 se muestra evidencia. Se documenta a continuación la primera y la segunda opción. | Martin Cruz | Martin Cruz | 30/Jan/15 12:19 PM | 2015-02-12 | 2015-02-12 09:52 |  | CICLO4
BXMPRJ-1163 | Question | Investigating | High | Parametrizacion y validacion de cifras para revision de Edos de Cta. | Se requiere definir la parametrización y posterior revisión de los campos para revisión de Edos. de Cta. TAS. contemplando la siguiente información: - Capital promedio invertido - Saldo al mes actual y anterior - Cuadro de comisiones divididas de acuerdo a practicas de Venta - Ganancia y pérdida - Resumen Fiscal - Dividendos en Efectivo - SIC - Retención ISR SIC - Intereses y cupones cobrados x directos - Premios reporto - ISR Retenido Mensual - IVA - Enajenación de Acciones - Resumen Fiscal y BMV | Christian Ramirez | Giordy Palacios | 23/Jan/15 5:06 PM | 2015-02-19 | 2015-02-12 19:55 |  | MIGRACION_4
BXMPRJ-1160 | Enhancement | Investigating | High | Relizar adecuaciones al estado de cuenta | Relizar la adicion de los siguintes conceptos: A continuación los conceptos que no se tenían contemplados en el formato original. /BanderasDeProcesamiento perfilinversion serviciosinversion /Comprobante Lugarexpedicion Numctapago Foliofiscalorig Seriefoliofiscalorig Fechafoliofiscalorig Montofoliofiscalorig metodoDePago tipoDeComprobante /Emisor /regímenes regimen /Conceptos /Adicionales importeConImpuestos impuestos porcentaje encabezado SubTotal SubTotalImpuestos SubTotalConImpuestos SubTotalPorcentaje /Impuestos /Retenciones /Retencion Importe (cambio la etiqueta valor anterior importeImpuesto) /Traslados /Traslado Importe (cambio la etiqueta, valor anterior importeImpuesto) /Totales LeyendaImpuestoAño LeyendaImpuestoMes leyendaInforme /ECB /InformeResultados /Linea valuacionCorteAnual /InformeResultadosAdicional /Linea Perfil valuacionCorte valuacionCorteAnual /DetallePosicion Sumaporc /Posicion Tipoval dias/diasporvencer (solo cambio la etiqueta) valorMerc/valor (solo cambio la etiqueta) fechaVenc/fechavencimiento (solo cambio la etiqueta) premio plusminusvalia valorAdquisicion valorCosto premio /Movimientos /Movimiento tVal/ tipoval (solo cambio la etiqueta) /ManejoCuenta Aplica /PrincipalesIndicadores /línea descripcion valuacionCorte valuacionCorteAnual | Gerardo Gomez | Margarita Arellano | 23/Jan/15 1:20 PM | 2015-02-19 | 2015-02-12 19:59
BXMPRJ-1143 | Question | Delivered | Medium | No viajan las ordenes H2H de reportos con clientes | Conforme a las pruebas realizadas en H2H, No viajan las ordenes de reporto con intermediarios financieros. | Agustin Gutierrez | Antonio Laija Olmedo | 21/Jan/15 10:31 AM | 2015-02-03 | 2015-02-10 18:49 |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1114 | Document | Delivered | High | Rompimiento de líneas operativas sin Autorización | Se observa que se excedieron los siguientes límites, sin que exista evidencia de la Autorización por parte del área de Riesgos 1. Límite en Directo con GBM 2. Limite de reporto con BANORTE IXE, INVEX e INTERACCIONES 3. Límite Global con BANORTE IXE y GBM 4. Límite por Operador en Directo y reporto Se anexa evidencia | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 6:07 PM | 2015-02-10 | 2015-02-10 17:25 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1095 | Task | Delivered | Medium | Realizar proceso automático de carga para operaciones fecha valor de mercado de dinero | Se detecto que para los procesos de carga no existe ningún proceso automático para realizar el mismo y en la última carga hubo mas de 40 operaciones de fecha valor (archivo anexo), el proceso se solicita ya que de otra manera retrasa el proceso de carga al tener que capturarse a mano todas estas operaciones. Saludos Antonio | Antonio Laija Olmedo | Giordy Palacios | 13/Jan/15 9:17 AM | 2015-02-23 | 2015-02-12 19:55 |  | MIGRACION_4
BXMPRJ-1078 | Task | Delivered | Medium | Emisoras con parametros Practicas de Venta | Se obtuvo el vector de precios al 28 de Julio de 2014 para validar los datos de practicas de venta: Sector Clase de Activo Calificación Vector Perfil de producto No hay dato para calificación vector Se pide hacer carga del vector datos emisoras para validar registro | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 09/Jan/15 5:17 PM |  | 2015-02-13 17:57 |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1072 | Document | Delivered | High | Requiero me sea asignado la consulta para obtener el reporte de dividendos en efectivo | Requiero esta consulta para poder validar los cálculos que realiza el sistema cuando paga dividendos en efectivo | Rafael Cedillo | Rafael Cedillo | 09/Jan/15 1:18 PM |  | 27/Jan/15 10:55 AM
BXMPRJ-1061 | Document | Investigating | Medium | Validar productos derivados, como parte del ejercicio ciclo 5 | Al realizar el cierre administrativo de derivados se observa que existen productos que no se utilizan y algunos que no estan bien configurados, por ejemplo el EUR/USD lo cual afecto la carga de los USD/MXP. Petición: Se requiere que un usuario funcional valide la información de este catalogo. (El último responsable era Cintia Martinez Sol) | Francisco Morales López | Francisco Morales López | 07/Jan/15 2:43 PM | 2015-02-13 | 2015-02-12 19:52 |  | Ciclo_5
BXMPRJ-983 | Enhancement | Delivered | Medium | Carga de posición por tipo de servicio (Layout) PV | Layout para cargar la posición de mercado de dinero, capitales y sociedades de inversión por tipo de servicio para prácticas de venta. | Mercedes Malfavon | Giordy Palacios | 2014-11-27 18:15 |  | 2015-02-12 19:57 |  | Cancelada, Migración, SCPC
BXMPRJ-853 | Enhancement | Delivered | Medium | Solicitud de Cambio para la Interfaz Investor-Zeus | Se anexa documento de Solicitud de Cambio para el archivo de posición del módulo Zeus | Cintia Ochoa | Margarita Arellano | 2014-10-30 12:18 | 2015-02-12 | 2015-02-12 20:00
BXMPRJ-836 | Enhancement | In Progress | Medium | carga layout semaforo de tasas | interfaz para cargar el semaforo de tasas a TAS | Cony Padilla | Alejandra Ivonne González Venancio | 2014-10-24 14:14 |  | 2015-02-16 11:06 |  | ciclo4
BXMPRJ-807 | Enhancement | Open | Medium | En el formato de la posición de TAS debe de ordenar la Columna de "Emisora" de una forma mas ordenada | Al ver una posición el sistema TAS deberia de ordenar la columna "Posición" primero por mercado (esto ya lo hace) y despues la columna "Emisora" por orden Alfabetico ya que se veria mas ordenada la Posición al igual que Fiable lo muestra. | Patricio Ovejas | Ana Mayte Topete | 2014-10-22 12:05 |  | 2015-02-11 15:36 |  | CICLO4
BXMPRJ-792 | Enhancement | Delivered | Medium | Mesa de Control de Pasivos_Prácticas de Venta_159_Lista Medios de Instruccion | dentro del catálogo de Medios de Instrucción, es necesario que es sistema considere la opción de "Internet", es importante mencionar que esta opción no debe estar dentro de las opciones que los promotores puedan elegir al momento de capturar una orden, pero TAS debe tener la capacidad de identificar las operaciones que se realicen desde internet y que estas estén identificadas dentro de los reportes operativos de los mercados que operen por este medio. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2014-10-20 17:41 | 2015-02-11 | 2015-02-11 20:25 |  | FSP1307, MIGRACION_4, PruebasD4
BXMPRJ-756 | Task | Delivered | Medium | Carga Inicial Ciclo 5 | Se abre este JIRA para seguimiento a la carga del ciclo 5. | Francisco Morales López | Giordy Palacios | 2014-10-17 11:53 | 2015-02-23 | 2015-02-16 12:06 |  | Ciclo_5, Migración
BXMPRJ-754 | Enhancement | Delivered | Medium | BUG en la interface de MARKET DATA BMV .... | Ivan: En las pruebas que estoy haciendo de envió de market data y me esta devolviendo un error la interface, solicto se asigne el ticket para que se valide esta interface y se indique el porque devuelve el siguiente error. msg env: 8=FIX.4.4?9=225?35=X?34=328?49=XMEX?52=20141007-13:30:00.015?56=ARKA1?22=4?48=MXCFFI170008?63=4?268=1?269=2?270=28.48?271279=0?288=CITI?289=VECTO?381=1424?625=3?768=1?769=20141007-13:30:00.000?771=FechaYHora?1003=0000001?1093=1?20007=CO?10=19 msg rec: TIPO DE REGISTRTO INVALIDO¦ Quedo pendiente | Jesús Villaseñor | Antonio Laija Olmedo | 2014-10-17 09:51 |  | 2015-02-10 18:54 |  | PruebasD5, SCPC
BXMPRJ-738 | Enhancement | Delivered | Low | Marcado de posición y proceso de generación por tipo de servicio | Las posiciones reportadas por tipo de servicio se calcularan a partir de una posición inicial por emisora-serie y tipo de servicio sumando los movimientos de compra por el tipo de servicio asociado a la compra y restando los movimientos de venta considerando la siguiente prioridad: 1. Valores Transferidos 2. Gestión 3. Asesoría 4. Comercialización 5. Ejecución | Mercedes Malfavon | Giordy Palacios | 2014-10-02 17:49 | 2015-02-23 | 2015-02-12 19:58 |  | Broker, Gap, SCPC
BXMPRJ-708 | Enhancement | In Progress | Medium | En la revisión de Perfiles se identifico que No existe en TAS (Factor de ISR en la Consulta de Precios) | En la revisión de Perfiles se identifico que No existe en TAS No se tiene evidencia del incidente | Juan Martinez | Francisco Morales López | 2014-09-29 19:37 | 2015-02-17 | 2015-02-10 19:46 |  | Broker, FSP1307, Gap, PruebasDX, ciclo3
BXMPRJ-581 | Bug | Delivered | Medium | Validar que una orden con intermediario sempre pida broker | TODO EL EJERCICIO EL CUADRO DONDE SE SELECCIONA EL SISTEMA DE CORRETAJE HA ESTADO INHIBIDO, SIN EMBARGO AL CAMBIAR UNA ÓRDEN DE MONTO NOMINAL A REAL POR FALLA DE LA FUNCIÓN, SE HABILITO EL CUADRO DE DIALOGO | Martin Cruz | Martin Cruz | 2014-09-18 11:49 | 2015-02-13 | 2015-02-13 17:09 |  | PruebasD2, Reincidencia1
BXMPRJ-552 | Task | In Progress | Medium | Asegurar recepcion de operacion de cambios y liquidaciones | Se debe de asegurar en las interfaces de cambios y en la interfaz de instrucciones de liquidación que el mensaje de aceptación se de después de realizar el registro en el sistema. Existen 3 operaciones que se capturaron en Fiable y no existe en TAS | Janet Dominguez | Edgar Rangel | 2014-09-05 13:23 |  | 2015-02-13 12:42
BXMPRJ-515 | Enhancement | Investigating | Medium | Cambios a la Interfaz de Clientes por Bajas y Manejo de Nombre-Apellidos | Se solicitan los siguientes cambios en la interfaz de Clientes: 1. Recibir el Nombre del Cliente en los casos de personas físicas, separado en tres variables distintas para evitar que la interfaz tenga que diferenciar nombre y apellidos. Además se necesita que se permitan los valores vacíos o nulos en los apellidos, incluyendo los correspondientes a co-titulares y/o beneficiarios. 2. Manejo de Bajas y Modificaciones para datos adicionales del cliente - Direcciones - Co-titulares - Beneficiarios Se deja a continuación el requerimiento de Jesus Villaseñor descrito en el ticket BXMPRJ-434: - 1) Se envia alta de cliente solo con el campo NOMBRE (completo) y de alguna forma TAS esta cargando los datos de Apellido Paterno Materno y Nombre . Se observa que se estan asignado los paternos como maternos y viceversa , tambien que aunque en la mayoria de los casos el corte es correcto esto no pasa siempre. SE SOLICITA CONTEMPLAR EL CAMBIO a peticion separada NOMBRES , APELLIDO1 , APELLIDO2 y aceptar que cualquiera de los apellidos puede venir en blanco. (TAMBIEN EN COTITULARES, BENEFICIARIOS). - 2) En la Interface no se contemplan BAJAS de ningun dato, pero si existen , por ejemplo del CONTRATO y de algunos datos como DIRECCIONES , BENEFICIARIOS , COTITULARES , etc .. como se pretende que se maneje esto ... | Cesar Guzmán | Christian Ramirez | 25/Aug/14 1:32 PM |  | 2015-02-16 12:12 |  | FSP1307, PruebasD2
BXMPRJ-434 | Task | Delivered | High | No. 53 - Modificación de CIB | Modificaciones en CIB desde FIABLE que no se reflejan en TAS Se realizan modificaciones varias en CIB desde FIABLE, las cuales no se reflejan en TAS | Victor Arellanes | Margarita Arellano | 19/Aug/14 12:49 PM | 2015-02-13 | 2015-02-12 19:59
BXMPRJ-396 | Enhancement | Delivered | Medium | Emisoras de Mercado de Dinero y sociedades de inversión | Se requiere que TAS informe a FIABLE mediane una interfaz el alta y cambios de emisoras de mercado de capitales y sociedades de inversión, para controlar el modulo de garantias por prestamos de valores. | Francisco Morales López | Antonio Laija Olmedo | 2014-07-31 18:25 | 2015-02-04 | 2015-02-04 15:40 |  | Broker, FSP1307, Gap
BXMPRJ-386 | Bug | Delivered | Medium | En ejercicio de derechos de dividendo en efectivo el sistema no retiene el factor de ISR capturado. | En ejercicio de derechos de dividendo en efectivo el sistema no retiene el factor de ISR capturado. Se adjuntan 2 documentos con la evidencia. | Sergio Rangel | Rafael Cedillo | 2014-07-29 12:45 | 08/Jan/15 | 09/Jan/15 12:40 PM
BXMPRJ-375 | Document | Delivered | Medium | Reoprte de posición en corto de los mercados bursátiles <MCRPOSCO> | MCRPOSCO ( posición en corto de los mercados bursátiles) Se solicita la creación de un reporte de posición en corto para todos los mercados bursátiles. | Ivan Torres | Cesar Guzmán | 2014-07-21 20:01 |  | 2015-02-10 20:00 |  | Broker, Gap, InFSD, Pool, PruebasD3
BXMPRJ-329 | Enhancement | Delivered | Medium | Reporte de Custodias por Sucursal | REPORTE DE CUSTODIAS POR SUCURSAL (Agregar Sucursal) Al reporte de custodias por sucursal se requiere agrupación por sucursal. | Ivan Torres | Ana hernandez | 2014-07-09 11:50 | 2015-02-16 | 2015-02-12 17:48 |  | Broker, FSP1307, Gap, PruebasD2
BXMPRJ-250 | Enhancement | Delivered | Medium | Recibir las compras de colocación en Mercado de Capitales enviadas desde FIABLE | Recibir las compras de colocación en Mercado de Capitales enviadas desde FIABLE. Dichas operaciones deben de soportar la baja por error. Descripción detallada Colocaciones Mercado de Capitales • Realizar appservice • Los parámetros son: Campo Descripción Tipo de Variable Folio Folio de operación dada por FIABLE Integer AlaOBaja Alta O Baja del registro Char Contrato Contrato Integer FOper Fecha de operación Date FLiq Fecha de liquidación Date Emision Emisora Char Serie Serie Char Precio Precio Decimal Títulos Títulos Integer Contraparte Contraparte liquidadora del efectivo Integer • Acción de TAS ¨"Alta" 1. Genera un movimiento (FTrans) con una clave de concepto (itipo_ord e itipo_tran), que identifique una colocación primaria. 2. Genera liquidación • Acción de TAS ¨"Baja" 1. Borra movimiento 2. Borra liquidación • "Modificación" Se maneja como "Baja" y "Alta" | Sergio Rangel | Juan Vargas | 2014-06-11 18:39 |  | 2015-02-11 20:35 |  | Broker, FSP1307, Gap
BXMPRJ-103 | Bug | Failed Test | Medium | Errores en Interfaz SIPREV (Archivos Prueba) | Evidencia de Archivos prueba generados por TAS para Interfaz SIPREV. | Myrna Ocana | Margarita Arellano | 2014-02-18 13:00 | 2015-02-16 | 2015-02-16 12:10
BXMPRJ-42 | Enhancement | Delivered | Medium | ERAS CENTROS DE COSTOS | Que el Sistema TAS permita a la Institución ingresar los Centros de Costos que maneja su Sistema Contable, permitiendo al Usuario asociar estos Centros de Costos a Contratos, Promotores y Negociadores, cuando se genere la contabilidad de Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, Derivados y Sociedades de Inversión contenga estos Centros de Costos las cuentas Contables asociadas. | Arturo Saldivar | Ana hernandez | 2013-10-30 17:26 | 2015-02-12 | 2015-02-13 12:19 |  | Broker, FSP580, Gap, PruebasD3, SCPC, TAS-Gral
BXMPRJ-38 | Enhancement | Delivered | Medium | LAYOUT INTERFAZ PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE FONDOS TAS-WEB | Proporcionar al cliente una interfaz diaria que le permita exportar la información de precios y rendimientos de los fondos del módulo de Sociedades de Inversión en archivo plano. | Arturo Saldivar | Antonio Laija Olmedo | 2013-10-23 14:15 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD4
BXMPRJ-30 | Enhancement | In Progress | Medium | Notificaciones via e-mail de Operaciones de Derivados y Sobregiros. | Especificación para la notificación via e-mail de la realización de operaciones de Derivados así como en los sobregiros de líneas de crédito para operaciones de Derivados y Mercado de Dinero. Corresponde al ID 10 y 16 de Brechas e Interfaces | Myrna Ocana | Francisco Morales López | 2013-10-18 18:41 |  | 2015-02-13 11:44 |  | FSP578, FSP579, PruebasD2
BXMPRJ-26 | Enhancement | Delivered | Medium | Funcionalidad Hos to Host | Se anexa documento de especificación para su revisión. Funcionalidad Host to Host. Corresponden a los ID 137 y 163 del Inventario de Interfaces proporcionado por Bx+. | Myrna Ocana | Antonio Laija Olmedo | 2013-10-17 13:36 |  | 2015-02-13 15:50 |  | FSP578, FSP579, PruebasD4