## Hoja1
Control Registro de Pruebas
Ciclo | Dia prueba | Etapa | Fecha de prueba | Responsable | Area | Escenarios de prueba | Tiempo Total Planeado ( min ) | Tiempo Total Real ( min ) | Impacto en tiempo del incidente ( min ) | Incidentes | JIRA´s | Observaciones
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Agustin Gutierrez | Liquidaciones y Valores
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Alejandra González | Riesgos
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Azucena Gudiño | Promoción | 11 | 7 | 132 | 125 | 3 | 1234 | 2 incidentes no fueron JIRAS
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Daniel Garces | Operaciones | 3 | 90 | 180 | 90 | 2 | 1210, 1212 | Error con el ISIN, Error en la definición para el cálculo de PPP
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Gabriela Ledezma | Promoción | 5 | 60 | 210 | 150 | 1 | 1233 | Tas no reconoce los clientes que estan marcados como institucionales en fiable
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Isela Martínez | Liquidaciones y Valores
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Juan Carlos Fernandez | Operaciones | 1 | 0.4 | 1 | 0.6 |  |  | Sin incidentes
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Martin Cruz | Dinero | 1 | 3 | 260 | 257 |  |  | no se tiene el detalle, Martin no lo proporciono, trabaja productivo y pruebas al mismo tiempo
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Pablo German | Derivados
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Jose Luis | Cambios | 1 | 101 | 128 | 27 |  |  | Captura de operaciones de Divisas
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Ximena Roldan | Promoción | 4 | 183 | 530 | 347 | 5 | 1231, 1232 | No cuadra posicion global, Cambio de perfil, deposito titulos
4 | 1 | 3 | 05 de febrero | Roberto Carlos | Ventanilla | 2 | 210 | 245 | 35 | 1 | 644 | Mañana se termina de liquidar en su totalidad para dar cierre al JIRA 644

## Jose luis Cambio
Fecha | Escenario de prueba | Responsable | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva | Tipo de incidencia
|  |  | Planeado | Real | Evento | JIRA relacionado
2015-02-09 | Diagnostico Validacion de datos previa a carga | Jose Luis | 11:42 | 12:44 |  |  | 1:02
2015-02-09 | Captura de matriz de operaciones | Jose Luis | 13:02 | 15:10 | mensaje no esperado al realizar captura |  | 2:08
2015-02-09 |  | Jose Luis | 13:06 | 13:08 | mensaje no esperado al realizar captura |  | 0:02 |  | Solo le da aceptar el mensaje | trivial
2015-02-09 |  | Jose Luis | 14:24 | 14:27 | mensaje de error datos en matriz de pruebas |  | 0:03 | Regla en TAS solicitada | Correccion en matriz de prueba | media
2015-02-09 |  | Jose Luis | 14:24 | 14:27 | mensaje de error datos en matriz de pruebas |  | 0:03 | Error en captura | Correccion en matriz de prueba | media
2015-02-09 |  | Jose Luis | 14:48 | 15:10 | Actualizacion tipos de cambio |  | 0:22 | Apertura de banda para tipo de cambio en metales | Solicitar a pablo la apertura de las bandas para dichas divisas | Detener
Salida a comer se detuvieron actividades
Desviaciones de prueba
Fecha | Desviacion de prueba | Responsable | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  | Planeado | Real | Evento | JIRA relacionado
2015-02-09 | Producción | Jose Luis | 12:47 | 12:49 |  |  | 0:02 | Atencón a Producción
2015-02-09 | Producción | Jose Luis | 12:49 | 13:02 |  |  | 0:13 | Atencón a Producción
2015-02-09 | Producción | Jose Luis | 13:09 | 13:09 |  |  | 0:00 | Atencion de producción
2015-02-09 | Producción | Jose Luis | 13:14 | 13:14 |  |  | 0:00 | Atencion de producción
2015-02-09 | Producción | Jose Luis | 13:19 | 13:19 |  |  | 0:00 | atención de llamada celular
2015-02-09 | personal | Jose Luis | 13:42 | 13:44 |  |  | 0:02 | Llamada personal
2015-02-09 | personal | Jose Luis | 14:08 | 14:09 |  |  | 0:01 | personal
2015-02-09 | personal | Jose Luis | 14:57 | 14:58 |  |  | 0:01 | llamada personal
Note on F1: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on H1: Leo Hernández: impacto en HR:MIN
Note on F15: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on H15: Leo Hernández: impacto en HR:MIN

## Roberto Cambio
Fecha | Escenario de prueba | Responsable | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva | Tipo de incidencia
|  |  | Planeado | Real | Evento | JIRA relacionado
2015-02-09 | Diagnostico validación de datos matriz de prueba | Roberto 1hrs | 10:00 | 11:32 |  |  | 1:32
2015-02-09 | Validacion en informacion de la matriz y correccion en tipo de cambio y metales | Roberto | 11:42 | 12:44 |  |  | 1:02 | ajuste de tipo de cambio y divisa otras
2015-02-09 | correccion a matriz de pruebas | Roberto | 12:44 | 13:21 |  |  | 0:37 | difucion de cambios y acuerdo con involucrados en la matriz de prueba
2015-02-09 | liquidaciion deal de operaciones en ventanilla | Roberto 3hrs | 13:21 | 13:31 |  |  | 0:10
2015-02-09 |  | Roberto | 13:31 | 14:06 | Sin datos para continuar el escenario de prueba |  | 0:35 | Dependecia con el proceso de captura de Francisco | N/A
2015-02-09 | liquidaciion deal de operaciones en ventanilla | Roberto 3hrs bis | 14:32 | 18:50 |  |  | 4:18
2015-02-09 |  | Roberto | 14:55 | 14:56 | correccion de matriz |  | 0:01 | ayuda en acuerdo en cambio en la matriz de prueba | N/A
Salida a comer se detuvieron actividades
Desviaciones de prueba
Fecha | Desviacion de prueba | Responsable | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  | Planeado | Real | Evento | JIRA relacionado
2015-02-09 | Correccion a matriz | Roberto | 13:15 | 13:17 | x |  | 0:02 | Correccion de datos en metales tipo de cambio
2015-02-09 | personal | Roberto | 14:07 | 14:27 | x |  | 0:20
2015-02-09 | Correccion | Roberto | 14:28 | 14:31 | x |  | 0:03
2015-02-09 | No se esta pasando informacion de metales a TAS | Roberto | 16:26 | 17:39 | x |  | 1:13 | no existia el alta en el portafolio de tas | generar alta en portafolio
2015-02-09 | Incidencia | Roberto | 17:48 | 17:57 | x |  | 0:09 | enrega de impresión para resolucion de incidencia
Note on F1: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on H1: Leo Hernández: impacto en HR:MIN
Note on F15: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on H15: Leo Hernández: impacto en HR:MIN

## Bety Cambio 09022015
Fecha | Escenario de prueba | Responsable | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva | Tipo de incidencia
|  |  | Planeado | Real | Evento | JIRA relacionado
2015-02-09 | Diagnostico Reporte Salo inicial MN | Bety | 12:05 | 20:30 | Informacion en reporte Control de flujo | 1273 | 8:25 | informacion en reporte de saldo inicial MN | Limpieza de tablas | Bloqueadora
2015-02-09 | revision de operación | Bety | 14:13 | 15:43 |  |  | 1:30
Desviaciones de prueba
Fecha | Desviacion de prueba | Responsable | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  | Planeado | Real | Evento | JIRA relacionado
Note on F1: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on H1: Leo Hernández: impacto en HR:MIN
Note on F14: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on H14: Leo Hernández: impacto en HR:MIN

## Bety cambios 10022015
clave ciclo-día-área-consecutivo | Ciclo | Día prueba | Área | Consecutivo | Etapa | Fecha | Tarea | Responsable | Tiempo ejecución |  |  |  |  | Observaciones
[9 empty] | Planeado Hrs | Planeado (minutos) | Hora Inicio | Hora Fin | Real (minutos)
44Cambio1 | 4 | 4 | Cambio | 1 | 3 | 2015-02-10 | Asignación pesos | Bety | 0:32 | 30 | 12:26 | 12:42 | 16
44Cambio2 | 4 | 4 | Cambio | 2 | 3 | 2015-02-10 | Liquidación de pagos | Bety | 0:03 | 2.6667 | 12:42 | 12:44 | 2.3333
44Cambio3 | 4 | 4 | Cambio | 3 | 3 | 2015-02-10 | Validación Spei | Bety | 0:01 | 1 | 12:45 | 12:46 | 1
44Cambio4 | 4 | 4 | Cambio | 4 | 3 | 2015-02-10 | Validación banca electrónica | Bety | 0:01 | 1 | 12:47 | 12:48 | 1
44Cambio5 | 4 | 4 | Cambio | 5 | 3 | 2015-02-10 | Cobro de divisas | Bety | 0:30 | 30 | 12:37 | 12:50 | 13 | 72 operaciones
44Cambio6 | 4 | 4 | Cambio | 6 | 3 | 2015-02-10 | Pagos de dólares (transferencia de dólares) | Bety | 1:00 | 60 | 12:55 | 13:46 | 51 | 30 operaciones
44Cambio7 | 4 | 4 | Cambio | 7 | 5 | 2015-02-11 | Conciliacion de divisas(Dollar) | Bety | 0:30 | 30 | 13:50 | 16:35 | 165 | el proceso conlleva la validacion entre fiable -tas, se realiza en paralelo no se puede cuantificar el tiempo por actividad | Tiempo no se detuvo por explicacion de javier | 4 min
44Cambio8 | 4 | 4 | Cambio | 8 | 5 | 2015-02-11 | conciliacion de divisas(multidivisas) | Bety | 0:30 | 30 | 16:36 | 17:39 | 63 | el proceso conlleva la validacion entre fiable -tas, se realiza en paralelo no se puede cuantificar el tiempo por actividad
44Cambio9 | 4 | 4 | Cambio | 9 | 5 | 2015-02-11 | conciliacion de divisas(Pesos) | Bety | 0:30 | 30 | 13:12 | 13:49 | 37 | el proceso conlleva la validacion entre fiable -tas, se realiza en paralelo no se puede cuantificar el tiempo por actividad
44Cambio10 | 4 | 4 | Cambio | 10 | 7 | 2015-02-11 | Cierre de cambios | Bety | 0:05 | 5 | 18:44 | 19:01 | 17 | en esta ocacion realizo el cierre Antonio Laija
[11 empty] | 2 | 30 | 60
|  |  | Tipos de Desviación |  |  |  |  | Totales |  |  | 2 |  | 60 | 1
|  |  | 1 | Concurrencia con la operación |  |  |  | Escenarios de prueba | 10
|  |  | 2 | Incidencia |  |  |  | Tiempo de prueba Planeados | 219.6667 | 3:40 |  |  |  | 61
|  |  | 3 | Desconocimiento del sistema |  |  |  | Tiempo de prueba Reales | 366.3333 | 6:06
|  |  | 4 | Personal |  |  |  | Tiempo total
|  |  | 5 | Otro |  |  |  | Tiempo en incidencias |  |  |  | 165 | 0:23
142
Desviaciones de prueba
clave | Fecha | Tipo de desviación | Desviación de prueba | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  |  | Inicio | Fin | Evento | JIRA relacionado
44Cambio2 | 2015-02-10 | Incidencia | Datos de pago no se refleja en eTAS | 13:54 | 18:00 |  | 1270, 1271 | 246 | se libero una operación donde el cliente es un intermediario y la interface regresa el mensaje que el cliente es un proveedor y no se puede realizar la operación realizando un descuadre en las chequeras
44Cambio5 | 2015-02-10 | Incidencia | información mostrada en TAS no era completa | 12:56 | 12:57 | X |  | 1 | la información que mostraba la pantalla n era la esperada | solicitado con gente de soporte y realizaron cambios en la mascara en el valores
44Cambio6 | 2015-02-10 | Concurrencia con la operación | Atención de cliente urgente | 12:59 | 13:29 | X |  | 30 | llamada urgente de atención a cliente | N/A
44Cambio9 | 2015-02-11 | Personal | Atencion de celular personal | 13:23 | 13:24 | X |  | 1
44Cambio9 | 2015-02-11 | Otro | Corrección en datos de matriz para realizar ajustes en deal | 13:39 | 13:47 | X |  | 8 | una liquidacion no se podia realizar por falta de fondos | Se solicito ajustes en deal para asignación de montos
44Cambio7 | 2015-02-11 | Otro |  | 13:54 | 14:16 | X |  | 22 | ligado a el jira 1271,1272 | Limpieza de informacion de liquidaciones que no pasaron de fiable a tas para realizar la conciliacion
44Cambio7 | 2015-02-11 | Incidencia | Deposito de diferencia en el cuadre | 16:00 | 16:27 | X |  | 27 | diferencia de deposito fiable -tas por depuracion de tablas por jira 1271,1272
44Cambio7 | 2015-02-11 | Otro | junta de para ver avance dia 4 | 14:00 | 14:16 | X |  | 16 | junta de para ver avance dia 4 | se realizara el cierre el dia de hoy
44Cambio7 | 2015-02-11 | Personal | Personal | 14:33 | 14:44 | X |  | 11
44Cambio7 | 2015-02-11 | Concurrencia con la operación | Deposito de diferencia en el cuadre | 14:58 | 15:00 | X |  | 2
44Cambio7 | 2015-02-11 | Otro | Salida a comer | 15:00 | 16:00 | X |  | 60
44Cambio7 | 2015-02-11 | Personal | personla | 16:30 | 16:34 | X |  | 4
44Cambio8 | 2015-02-11 | Incidencia | Correccion de registro de jira 1272 | 17:14 | 17:26 | X |  | 12 | el pago se elimino al generarr la correccion del jira 1272 | recuperacion de registro al limpiar tabla de pagos en jira 1272
44Cambio10 | 2015-02-11 | Incidencia | muestra que movimientos faltan confirmación | 18:49 | 18:50 | X |  | 1 | Confirmacionde movimientos
44Cambio10 | 2015-02-11 | Incidencia | Faltan fechas de tipo de cambio | 18:53 | 19:01 | X |  | 8 | Faltan fechas de tipo de cambio
Totales por
Concurrencia con la operación
Incidencia
Desconocimiento del sistema
Personal
Otro
Note on G24: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on I24: Leo Hernández: impacto en HR:MIN