## Bety 10022015
clave ciclo-día-área-consecutivo | Ciclo | Día prueba | Área | Consecutivo | Etapa | Fecha | Tarea | Responsable | Tiempo ejecución |  |  |  |  | Observaciones
[9 empty] | Planeado Hrs | Planeado (minutos) | Hora Inicio | Hora Fin | Real (minutos)
44Cambio1 | 4 | 4 | Cambio | 1 | 4 | 2015-02-10 | Asignación pesos | Bety | 0:32 | 30 | 12:26 | 12:42 | 16
44Cambio2 | 4 | 4 | Cambio | 2 | 4 | 2015-02-10 | Liquidación de pagos | Bety | 0:03 | 2.6667 | 12:42 | 12:44 | 2.3333
44Cambio3 | 4 | 4 | Cambio | 3 | 4 | 2015-02-10 | Validación Spei | Bety | 0:01 | 1 | 12:45 | 12:46 | 1
44Cambio4 | 4 | 4 | Cambio | 4 | 4 | 2015-02-10 | validación banca electrónica | Bety | 0:01 | 1 | 12:47 | 12:48 | 1
44Cambio5 | 4 | 4 | Cambio | 5 | 4 | 2015-02-10 | Cobro de divisas | Bety | 0:30 | 30 | 12:37 | 12:50 | 13 | 72 operaciones
44Cambio6 | 4 | 4 | Cambio | 6 | 4 | 2015-02-10 | Pagos de dólares (transferencia de dólares) | Bety | 1:00 | 60 | 12:55 | 13:46 | 51 | 30 operaciones
44Cambio7 | 4 | 4 | Cambio | 7 | 4 | 2015-02-10 | conciliacion de divisas | Bety | 0:45 | 45 | 13:54 | 18:00 | 246
[9 empty] | 0:00 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0:00 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0:00 | 0 |  |  | 0
|  |  | Totales |  | % |  | Tipos de Desviación
|  |  | Escenarios de prueba | 7 |  |  | 1 | Concurrencia con la operacion
|  |  | Tiempo de prueba Reales | 330.3333 |  |  | 2 | Incidencia
|  |  | Tiempo de prueba Planeados | 169.6667 | 51.3623 |  | 3 | Desconocimiento del sistema
|  |  | Tiempo de prueba sin incidencias | -116.3333 | -35.217 |  | 4 | Personal
|  |  | insidencias | 277 | 83.8547 |  | 5 | Otro
Desviaciones de prueba
clave | Fecha | Tipo de desviación | Desviación de prueba | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  |  | Inicio | Fin | Evento | JIRA relacionado
44Cambio5 | 2015-02-10 | Incidencia | información mostrada en TAS no era completa | 12:56 | 12:57 |  |  | 1 | la información que mostraba la pantalla n era la esperada | solicitado con gente de soporte y realizaron cambios en la mascara en el valores
44Cambio6 | 2015-02-10 | Concurrencia con la operacion | Atención de cliente urgente | 12:59 | 13:29 | x |  | 30 | llamada urgente de atención a cliente | N/A
44Cambio2 | 2015-02-10 | Incidencia | Datos de pago no se refleja en eTAS | 13:54 | 18:00 |  | 1270, 1271 | 246 | se libero una operación donde el cliente es un intermediario y la interface regresa el mensaje que el cliente es un proveedor y no se puede realizar la operación realizando un descuadre en las chequeras
0
0
0
0
0
Totales por desviación
Tipo |  | Tiempo | %
Concurrencia con la operacion | 1 | 30 | 10.8303
Incidencia | 1 | 247 | 89.1697
Desconocimiento del sistema | 0 | 0 | 0
Personal | 0 | 0 | 0
Otro | 0 | 0 | 0
| 2 | 277 | 100
Note on G22: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on I22: Leo Hernández: impacto en HR:MIN