## ACTIVIDADES DE CIERRE
Ciclo | Dia prueba | Etapa | Fecha Inicio | Fecha Fin | Diferencia en Horas | Escenario de prueba | Responsable | Tiempo ejecución en horas |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
[8 empty] | Planeado | Real | Evento | JIRA relacionado
4 | 1 | 12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 0 | Generación de Contabilidad Caja | Jocelyn Vázquez | 0.016667 | 0.016667
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ficha de control global | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Depósitos y retiros de clientes | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cargos y abonos especiales de clientes | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cargos y abonos a chequeras de la casa | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liquidación de hechos BMV | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Interfaz SAP Caja | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Generación de Contabilidad Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ficha de control global | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Inicios de ventas en reporto de la mesa | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ventas en directo de la mesa | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Compras en reporto de la mesa | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Compras en directo de la mesa | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimientos de ventas en reporto de Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimientos de compras en reporto de Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Entradas y salidas de custodia la posición en directo | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cobros y pagos de cupones de instrumento de Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Póliza de ajuste de venta en reporto | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Provisiones de intereses y premios de la mesa | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación de provisiones y premios | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ajuste de costo al inventario de Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valuación de reportos | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación valuación de reportos | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valuación de las cuentas de orden | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación de las cuentas de orden | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Amortización por importe | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Operaciones fecha valor | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación de operaciones fecha valor | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Inicios venta reporto papel compra en reporto | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimientos venta reporto papel compra en reporto | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valuación compras en reporto | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación valuación compras en reporto | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Venta en directo de la posición propia a la Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Compra en reporto interno de la posición propia a la Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Compra en directo de la posición propia a la mesa | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimiento de una CR interno posición propia a Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | La posición propia cobra cupón | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Provisión de intereses posición propia por reportos | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación provisión de ints. posición propia por reportos | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valuación de la posición propia | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación de la valuación propia | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valores recibidos en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valuación títulos recibidos en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación valuación títulos recibidos en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liberación de garantías | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valores entregados en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Provisión intereses títulos entregados en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación provisión ints. títulos entregados en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valuación títulos entregados en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación valuación títulos entregados en garantía | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liberación de garantías entregadas | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 0 | Interfaz SAP Mercado de Dinero | Jocelyn Vázquez | 0.083333 | 0.25
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Generación de Contabilidad Mercado de Capitales | Jocelyn Vázquez | 0.25 | 1 |  |  |  |  | El proceso para generar la contabilidad es muy lento se tarda aprox. 1 hora
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Ficha de control global | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.41667
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Un cliente o proveedor compra capitales | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Un cliente o proveedor venta capitales | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | La casa compra capitales por cuenta propia | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 2 | La casa vende capitales por cuenta propia | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 2 | Se registra un hecho de compra | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Se registra un hecho de venta | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Entradas manuales de custodia | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Valuación clientes y posición propia | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Cancelación valuación clientes y posición propia | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Utilidad / perdida posición propia | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 16 | Salidas manuales de custodia | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.04
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liquidación por bursátil (ejercicio derechos) | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Interfaz | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 0 | Generación de Contabilidad Sociedades de Inversión | Jocelyn Vázquez | 0.033333 | 0.083333
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ficha de control global | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Compra de fondos fecha valor | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación compra de fondos fecha valor | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Venta de fondos fecha valor | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación venta de fondos fecha valor | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Terceros compra fondos mismo día | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Terceros venta fondos mismo día | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Posición propia compra fondos | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Posición propia vende fondos | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Entradas y salidas físicas de fondos | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Valuación títulos terceros | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelación valuación títulos terceros | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liquidación por bursátil SI | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Interfaz | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 0 | Generación de Contabilidad Derivados | Jocelyn Vázquez | 0.016667 | 0.033333
4 | 1 | 12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 0 | Ficha de control global | Jocelyn Vázquez | 0.016667 | 0.016667
4 | 1 | 12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 0 | Consulta Lista de Polizas contables | Jocelyn Vázquez | 0.016667 | 0.016667
4 | 1 | 12 | 2015-01-13 |  | -336136 | Venta futuros tasas e índices | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 2015-01-13 |  | -42017 | Compra futuros tasas indices acciones | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ventas futuras de divisas | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Compras futuras de divisas | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 2015-01-13 |  | -336136 | Valuación posición futuros | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cancelacion valua futuros | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 2015-01-13 |  | -336136 | Neteo de operaciones tasas ACC | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimiento ventas futuros tasas Indices | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimiento compras futuros tasas Indices | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Neteo de operaciones futuras divisas | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Utilidad por neteo a liq sig dia | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liquidacion futuros por diferenciales | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Utilidad por venc futuros por dif | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimientos compra futura por dif | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimientos venta futura por dif | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Conv a pesos de utilidad por dif | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimiento compra futura por entrega | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Vencimiento venta futura por entrega | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liquidacion compra futura por entrega | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Liquidacion venta futura por entrega | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Utilidad por venc futuros por entrega | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Llamada de margen | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Retiro del margen | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 | 2015-01-13 |  | -42017 | Cobro comisiones | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Cobro comision tercero | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Intereses generados en margen | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Sobremargen | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ajuste comision de mexder | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Comision por manejo de cuenta | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Iva por manejo de cuenta | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Retencion isr | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Devolucion de iva | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Ajuste comision devolucion | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Comision fiduciaria | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Iva por comision fiduciaria | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
4 | 1 | 12 |  |  | 0 | Interfaz | Jocelyn Vázquez | 0 | 0
|  | Tiempo total en horas |  |  | -42017 | Tiempo total en ejecución |  | 0.83333 | 2.2733
1. El escenario de prueba no necesariamente corresponde a los renglones de la matriz, sino que deberá corresponder a lo que se quiera medir. Ejemplo: Captura de SDI, captura MDC etc
Asignación, pudiera ser global o dividida en automática, semiautomática o manual.
INCIDENCIA
REVISIÓN OK
Note on K1: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on M1: Leo Hernández: impacto en HR:MIN