## bety
clave ciclo-día-área-consecutivo | Ciclo | Día prueba | Área | Consecutivo | Etapa | Fecha | Tarea | Responsable | Tiempo ejecución |  |  |  |  | Observaciones
[9 empty] | Planeado Hrs | Planeado (minutos) | Hora Inicio | Hora Fin | Real (minutos)
44Cambio1 | 4 | 4 | Cambio | 1 | 5 | 2015-02-11 | Conciliacion de divisas(Dollar) | Bety | 0:30 | 30 | 13:50 | 16:35 | 165 | el proceso conlleva la validacion entre fiable -tas, se realiza en paralelo no se puede cuantificar el tiempo por actividad | Tiempo no se detuvo por explicacion de javier | 4 min
44Cambio2 | 4 | 4 | Cambio | 2 | 5 | 2015-02-11 | conciliacion de divisas(multidivisas) | Bety | 0:30 | 30 | 16:36 | 17:39 | 63 | el proceso conlleva la validacion entre fiable -tas, se realiza en paralelo no se puede cuantificar el tiempo por actividad
44Cambio3 | 4 | 4 | Cambio | 3 | 5 | 2015-02-11 | conciliacion de divisas(Pesos) | Bety | 0:30 | 30 | 13:12 | 13:49 | 37 | el proceso conlleva la validacion entre fiable -tas, se realiza en paralelo no se puede cuantificar el tiempo por actividad
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Totales |  | % |  | Tipos de Desviación
|  |  | Escenarios de prueba | 3 |  |  | 1 | Concurrencia con la operacion
|  |  | Tiempo de prueba Reales | 265 |  |  | 2 | Incidencia
|  |  | Tiempo de prueba Planeados | 90 | 33.9623 |  | 3 | Desconocimiento del sistema
|  |  | Tiempo de prueba sin incidencias | 14 | 5.283 |  | 4 | Personal
|  |  | insidencias | 161 | 60.7547 |  | 5 | Otro
Desviaciones de prueba
clave | Fecha | Tipo de desviación | Desviación de prueba | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  |  | Inicio | Fin | Evento | JIRA relacionado
44Cambio9 | 2015-02-11 | Personal | Atencion de celular personal | 13:23 | 13:24 | X |  | 1
44Cambio9 | 2015-02-11 | Otro | Corrección en datos de matriz para realizar ajustes en deal | 13:39 | 13:47 | X |  | 8 | una liquidacion no se podia realizar por falta de fondos | Se solicito ajustes en deal para asignación de montos
44Cambio7 | 2015-02-11 | Otro |  | 13:54 | 14:16 | X |  | 22 | ligado a el jira 1271,1272 | Limpieza de informacion de liquidaciones que no pasaron de fiable a tas para realizar la conciliacion
44Cambio7 | 2015-02-11 | Incidencia | Deposito de diferencia en el cuadre | 16:00 | 16:27 | X |  | 27 | diferencia de deposito fiable -tas por depuracion de tablas por jira 1271,1272
44Cambio7 | 2015-02-11 | Otro | junta de para ver avance dia 4 | 14:00 | 14:16 | X |  | 16 | junta de para ver avance dia 4 | se realizara el cierre el dia de hoy
44Cambio7 | 2015-02-11 | Personal | Personal | 14:33 | 14:44 | X |  | 11
44Cambio7 | 2015-02-11 | Concurrencia con la operación | Deposito de diferencia en el cuadre | 14:58 | 15:00 | X |  | 2
44Cambio7 | 2015-02-11 | Otro | Salida a comer | 15:00 | 16:00 | X |  | 60
44Cambio7 | 2015-02-11 | Personal | personla | 16:30 | 16:34 | X |  | 4
44Cambio8 | 2015-02-11 | Incidencia | Correccion de registro de jira 1272 | 17:14 | 17:26 | X |  | 12 | el pago se elimino al generarr la correccion del jira 1272 | recuperacion de registro al limpiar tabla de pagos en jira 1272
0
0
0
0
0
0
0
Totales por desviación
Tipo |  | Tiempo | %
Concurrencia con la operacion | 0 | 0 | 0
Incidencia | 2 | 39 | 24.2236
Desconocimiento del sistema | 0 | 0 | 0
Personal | 2 | 16 | 9.9379
Otro | 4 | 106 | 65.8385
| 8 | 161 | 100
Note on G22: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on I22: Leo Hernández: impacto en HR:MIN

## Hoja1
clave ciclo-día-área-consecutivo | Ciclo | Día prueba | Área | Consecutivo | Etapa | Fecha | Tarea | Responsable | Tiempo ejecución |  |  |  |  | Observaciones
[9 empty] | Planeado Hrs | Planeado (minutos) | Hora Inicio | Hora Fin | Real (minutos)
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Totales |  | % |  | Tipos de Desviación
|  |  | Escenarios de prueba | 0 |  |  | 1 | Concurrencia con la operacion
|  |  | Tiempo de prueba Reales | 0 |  |  | 2 | Incidencia
|  |  | Tiempo de prueba Planeados | 0 | 0 |  | 3 | Desconocimiento del sistema
|  |  | Tiempo de prueba sin incidencias | 0 | 0 |  | 4 | Personal
|  |  | insidencias | 0 | 0 |  | 5 | Otro
Desviaciones de prueba
clave | Fecha | Tipo de desviación | Desviación de prueba | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  |  | Inicio | Fin | Evento | JIRA relacionado
|  | Incidencia | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales por desviación
Tipo |  | Tiempo | %
Concurrencia con la operacion | 0 | 0 | 0
Incidencia | 0 | 0 | 0
Desconocimiento del sistema | 0 | 0 | 0
Personal | 0 | 0 | 0
Otro | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Note on G22: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on I22: Leo Hernández: impacto en HR:MIN

## Hoja2
clave ciclo-día-área-consecutivo | Ciclo | Día prueba | Área | Consecutivo | Etapa | Fecha | Tarea | Responsable | Tiempo ejecución |  |  |  |  | Observaciones
[9 empty] | Planeado Hrs | Planeado (minutos) | Hora Inicio | Hora Fin | Real (minutos)
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | Totales |  | % |  | Tipos de Desviación
|  |  | Escenarios de prueba | 0 |  |  | 1 | Concurrencia con la operacion
|  |  | Tiempo de prueba Reales | 0 |  |  | 2 | Incidencia
|  |  | Tiempo de prueba Planeados | 0 | 0 |  | 3 | Desconocimiento del sistema
|  |  | Tiempo de prueba sin incidencias | 0 | 0 |  | 4 | Personal
|  |  | insidencias | 0 | 0 |  | 5 | Otro
Desviaciones de prueba
clave | Fecha | Tipo de desviación | Desviación de prueba | Tiempo ejecución |  | Incidente |  | Impacto en tiempo del incidente | Causa | Acción correctiva
|  |  |  | Inicio | Fin | Evento | JIRA relacionado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales por desviación
Tipo |  | Tiempo | %
Concurrencia con la operacion | 0 | 0 | 0
Incidencia | 0 | 0 | 0
Desconocimiento del sistema | 0 | 0 | 0
Personal | 0 | 0 | 0
Otro | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Note on G22: Leo Hernández: Se refiere a que hay incidencias que detengan pruebas, son JIRAS. Si no detienen pruebas y no son JIRAS son "eventos"
Note on I22: Leo Hernández: impacto en HR:MIN