## Agustín
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1078 | Task | In Progress | Medium | Emisoras con parametros Practicas de Venta | Se obtuvo el vector de precios al 28 de Julio de 2014 para validar los datos de practicas de venta: Sector Clase de Activo Calificación Vector Perfil de producto No hay dato para calificación vector Se pide hacer carga del vector datos emisoras para validar registro | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 09/Jan/15 5:17 PM |  | 31/Jan/15 3:59 PM |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1253 | Question | Open | Medium | Clientes con custodia externa_Liquidación | Los clientes con custodia externa No debe de liquidar contra el saldo, es decir, NO se requiere de la posición, ni del efectivo. Este tema fue tratado en una reunión con José Sotelo - Gerardo Gomez. | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 2015-02-09 09:47 |  | 2015-02-10 12:40 |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-26 | Enhancement | Delivered | Medium | Funcionalidad Hos to Host | Se anexa documento de especificación para su revisión. Funcionalidad Host to Host. Corresponden a los ID 137 y 163 del Inventario de Interfaces proporcionado por Bx+. | Myrna Ocana | Agustin Gutierrez | 2013-10-17 13:36 |  | 2015-02-10 12:55 |  | FSP578, FSP579, PruebasD4
BXMPRJ-384 | Bug | Delivered | High | No se puede aplicar un derecho de suscripción | No se puede aplicar un derecho de suscripción. regresando a la pantalla original como para aplicar; y dejando a los participantes en el derecho, como NO autorizados. Se incluye como evidencia las pruebas realizadas. | Sergio Rangel | Agustin Gutierrez | 2014-07-28 13:34 |  | 2015-02-10 12:50 |  | Detiene, PruebasD4
BXMPRJ-411 | Bug | Delivered | High | En la liberación de garantías no se afecta correctamente la posición para instrumentos de MD y SI | En la liberación de garantías no se afecta correctamente la posición para instrumentos de MD y SI. Se incluye evidencia. | Sergio Rangel | Agustin Gutierrez | 12/Aug/14 11:34 AM |  | 2015-02-10 12:46 |  | Detiene, PruebasD4
BXMPRJ-90 | Enhancement | Delivered | Medium | Realizar Carga de Boletin Electronico | Realizar la carga de boletín electrónica para generar la aplicación de ejercicios de derecho de manera automática. Corresponde al ID 31 de Brechas e Interfaces. | Myrna Ocana | Agustin Gutierrez | 20/Jan/14 12:03 PM |  | 2015-02-04 16:35 |  | FSP1307, PruebasD4

## Alejandra
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-30 | Enhancement | Delivered | Medium | Notificaciones via e-mail de Operaciones de Derivados y Sobregiros. | Especificación para la notificación via e-mail de la realización de operaciones de Derivados así como en los sobregiros de líneas de crédito para operaciones de Derivados y Mercado de Dinero. Corresponde al ID 10 y 16 de Brechas e Interfaces | Myrna Ocana | Alejandra Ivonne González Venancio | 2013-10-18 18:41 |  | 2015-02-04 15:14 |  | FSP578, FSP579, PruebasD2
BXMPRJ-495 | Task | Delivered | Medium | Errores en Reporte de Valuación de Ordenes por asignar (DORDW230) | Descripción de Escenario de Prueba: valuación ordenes por asignar (DORDW230) Descripción de Incidencia / Evidencia: 1.- el reporte tiene la posición desfasada al siguiente día, es decir si consultas el 27 trae la posición únicamente del 24 sin considerar la del día. 2.- No distingue entre las mesas 9060 y 9065. 3.- No coincide la posición con la matriz: Bimbo 09 en matriz dice; compra 800,000 titulos en portafolio disponible para la venta y viene en negociar. Bimbo 09 en matriz dice; venta 1,000,000 titulos en portafolio negociar, en reporte es compra 998,185. CFECB10-2 en matriz dice compra 1,000,000 titulos en portafolio negociar, en reporte 1,769,079. BI141016 en matriz dice compra 5,000,000 titulos en portafolio negociar y no viene en reporte. LD BONDESD 190627 en matriz dice compra 1,000,000 titulos en portafolio negociar y no viene en reporte. M 270603 en matriz dice compra 250,000 titulos en portafolio negociar y reporte trae 211,501. | Ivan Torres | Alejandra Ivonne González Venancio | 20/Aug/14 8:27 PM |  | 27/Jan/15 11:30 AM |  | PruebasD2
BXMPRJ-832 | Question | Delivered | Medium | layout SIGNAR cambios | la posicion de las divisas que son mismo dia en el layout de Signar estan regsitradas como 24 horas. | Javier Hernández | Alejandra Ivonne González Venancio | 2014-10-23 19:29 | 02/Jan/15 | 27/Jan/15 7:46 PM |  | CICLO4, PruebasD2
BXMPRJ-833 | Question | Delivered | Medium | Layout Signar FECHAS VALOR | LAS COMPRAS Y VENTAS FECHA VALOR NO CUADRAN EN TAS CON RESPECTO A PRODUCCION | Javier Hernández | Alejandra Ivonne González Venancio | 2014-10-23 19:33 | 02/Jan/15 | 27/Jan/15 7:45 PM |  | PruebasD2, ciclo4

## Ana
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-42 | Enhancement | Delivered | Medium | ERAS CENTROS DE COSTOS | Que el Sistema TAS permita a la Institución ingresar los Centros de Costos que maneja su Sistema Contable, permitiendo al Usuario asociar estos Centros de Costos a Contratos, Promotores y Negociadores, cuando se genere la contabilidad de Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, Derivados y Sociedades de Inversión contenga estos Centros de Costos las cuentas Contables asociadas. | Arturo Saldivar | Ana hernandez | 2013-10-30 17:26 |  | 2015-02-04 16:47 |  | Broker, FSP580, Gap, PruebasD3, SCPC, TAS-Gral

## Antonio
An | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1086 | Question | Delivered | Medium | Apertura de Mercado de Dinero, conexion host to host, como parte del ciclo 5 de cargas | En la apertura de mercado envia mensaje de error al intentar conectarse a Host to Host. | Francisco Morales López | Antonio Laija Olmedo | 10/Jan/15 10:41 PM | 2015-02-11 | 2015-02-10 16:07 |  | PruebasD4, ciclo_5
BXMPRJ-1143 | Question | Delivered | Medium | No viajan las ordenes H2H de reportos con clientes | Conforme a las pruebas realizadas en H2H, No viajan las ordenes de reporto con intermediarios financieros. | Agustin Gutierrez | Antonio Laija Olmedo | 21/Jan/15 10:31 AM | 2015-02-03 | 2015-02-10 18:49 |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1266 | Enhancement | Investigating | High | Cambio de cupón ejecutado en TAS que no se actualiza en Fiable. | Se probó un ejercicio de derechos que cambia cupón en una emisora de capitales ALFA A que cambió de cupón 30 al cupón 31, se observa lo siguiente: a. En el reporte de órdenes vigentes de TAS se cambió el cupón b. En Fiable no se cambió el cupón El ejercicio de derechos se ejecuta en TAS, sin embargo debería actualizarse el cupón en Fiable. | Cesar Guzmán | Antonio Laija Olmedo | 2015-02-09 21:22 |  | 2015-02-10 18:56 |  | CICLO4, PruebasDX, SCPC
BXMPRJ-135 | Enhancement | Failed Test | Medium | Se requiere identificar y marcar en TAS los contratos con custodia externa | Se requiere identificar y marcar en TAS los contratos con custodia externa ej. 515781 NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A. FIDEICOMISO 24-1 Valores estará entregando esta lista mañana a TAS para su registro en el sistema | Juan Martinez | Antonio Laija Olmedo | 2014-03-27 21:20 |  | 2015-02-10 18:23 |  | BXM_LiqVal, Broker, Gap, Licencia, PruebasD3, TAS-MM
BXMPRJ-38 | Enhancement | Delivered | Medium | LAYOUT INTERFAZ PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE FONDOS TAS-WEB | Proporcionar al cliente una interfaz diaria que le permita exportar la información de precios y rendimientos de los fondos del módulo de Sociedades de Inversión en archivo plano. | Arturo Saldivar | Antonio Laija Olmedo | 2013-10-23 14:15 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD4
BXMPRJ-501 | Enhancement | Delivered | Medium | Incluir Garantías y Precio en Interfaz de Saldos y Posiciones | Se solicita incluir una nueva sección de garantías de acuerdo al archivo adjunto, esta sección indica las posiciones en garantía que se tienen y va al final de la página. También se solicita incluir el precio de adquisición para las posiciones de Mercado de Capitales y de Sociedades de Inversión. Saludos. | Ivan Torres | Antonio Laija Olmedo | 21/Aug/14 2:45 PM | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP1307, Gap, PruebasD4
BXMPRJ-60 | Enhancement | Delivered | Medium | Portal WEB Cpa y Vta de Sociedades de Inversion | Para realizar operaciones de compra venta de sociedades de inversión el portal WEB ejecuta un procedimiento que recibe los siguientes parámetros. • cliente • compra/venta • emisora • serie • títulos • mensaje de aceptación con un folio, o de error con el detalle del mismo. | Jesús Villaseñor | Antonio Laija Olmedo | 2013-11-15 14:08 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, InScope, Interface, PruebasD4, TAS-Gral
BXMPRJ-61 | Enhancement | Delivered | Medium | Portal WEB Datos para Retiro | El portal Web cuenta con una operación de solicitud de datos para proceder a generar la pantalla con opciones de retiro para los clientes. Actualmente se llama al un procedimiento con los datos de • cliente • petición de datos para el retiro • folio de la operación y se genera un archivo de salida con un mensaje de error con el detalle que corresponda o los datos del archivo adjunto. | Jesús Villaseñor | Antonio Laija Olmedo | 2013-11-15 14:46 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD4, TAS-Gral
BXMPRJ-75 | Enhancement | Delivered | Medium | Operaciones de Mercado de Dinero | Operaciones de Mercado de Dinero. Corresponde al ID 95 de Brechas e Interfaces. | Myrna Ocana | Antonio Laija Olmedo | 10/Dec/13 4:58 PM | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD4, TAS-MM
BXMPRJ-754 | Enhancement | Delivered | Medium | BUG en la interface de MARKET DATA BMV .... | Ivan: En las pruebas que estoy haciendo de envió de market data y me esta devolviendo un error la interface, solicto se asigne el ticket para que se valide esta interface y se indique el porque devuelve el siguiente error. msg env: 8=FIX.4.4?9=225?35=X?34=328?49=XMEX?52=20141007-13:30:00.015?56=ARKA1?22=4?48=MXCFFI170008?63=4?268=1?269=2?270=28.48?271279=0?288=CITI?289=VECTO?381=1424?625=3?768=1?769=20141007-13:30:00.000?771=FechaYHora?1003=0000001?1093=1?20007=CO?10=19 msg rec: TIPO DE REGISTRTO INVALIDO¦ Quedo pendiente | Jesús Villaseñor | Antonio Laija Olmedo | 2014-10-17 09:51 |  | 2015-02-10 18:54 |  | PruebasD5, SCPC
BXMPRJ-792 | Enhancement | Client Response Provided | Medium | Mesa de Control de Pasivos_Prácticas de Venta_159_Lista Medios de Instruccion | dentro del catálogo de Medios de Instrucción, es necesario que es sistema considere la opción de "Internet", es importante mencionar que esta opción no debe estar dentro de las opciones que los promotores puedan elegir al momento de capturar una orden, pero TAS debe tener la capacidad de identificar las operaciones que se realicen desde internet y que estas estén identificadas dentro de los reportes operativos de los mercados que operen por este medio. | Cesar Guzmán | Antonio Laija Olmedo | 2014-10-20 17:41 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | FSP1307, MIGRACION_4, PruebasD4

## Cesar
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1109 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Rep. Diario de operación (DOPEW100) | Este reporte ya existe en Tas y solo se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Servicio: Se refiera al servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:03 PM | 2015-02-06 | 2015-02-10 13:38 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1110 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Rep. Valuación ordenes x Asignar (DORDW230) | Reporte existente en Tas, se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Tipo de Valor: Se refiere al tipo de valor según el catálogo de emisoras registradas en el mismo sistema TAS Servicio: Servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Es el perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:04 PM | 2015-02-05 | 2015-02-10 13:37 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1111 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Listado de órdenes de Mesa de Dinero (DORDL001) | El informe ya existe en TAS y se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Servicio: Es el servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:05 PM | 2015-02-05 | 2015-02-10 13:36 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1112 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Rep. De reportos vigentes (DREPW110) | Reporte que existe en Tas, se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Tipo de Valor: Se refiere al tipo de valor según el catálogo de emisoras registradas en TAS Servicio: Se refiera al servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:08 PM | 2015-02-05 | 2015-02-10 13:35 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1114 | Document | Delivered | High | Rompimiento de líneas operativas sin Autorización | Se observa que se excedieron los siguientes límites, sin que exista evidencia de la Autorización por parte del área de Riesgos 1. Límite en Directo con GBM 2. Limite de reporto con BANORTE IXE, INVEX e INTERACCIONES 3. Límite Global con BANORTE IXE y GBM 4. Límite por Operador en Directo y reporto Se anexa evidencia | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 6:07 PM | 2015-02-10 | 2015-02-10 17:25 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1232 | Question | Investigating | High | NO PERMITE COMPRA DE UNA OBLIGACION EN UN CLIENTE CON PERFIL DE CRECIMIENTO | EL CLIENTE 503112 TIENE UN PERFIL DE CRECIMIENTO, CON SERVICIO DE ASESORIA. NO ME DEJA CAPTURAR UNA OBLIGACION (BCOBX+ 10) EN FIABLE, ME APARECE UN MENSAJE QUE ESTA ROMPIENDO EL PERFIL, SIN EMBARGO SI ME DEBIO DEJAR CAPTURARLO. | Ximena Roldan | Cesar Guzmán | 2015-02-05 15:36 |  | 2015-02-10 18:07 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-375 | Document | Delivered | Medium | Reoprte de posición en corto de los mercados bursátiles <MCRPOSCO> | MCRPOSCO ( posición en corto de los mercados bursátiles) Se solicita la creación de un reporte de posición en corto para todos los mercados bursátiles. | Ivan Torres | Cesar Guzmán | 2014-07-21 20:01 |  | 2015-02-10 20:00 |  | Broker, Gap, InFSD, Pool, PruebasD3

## Edgar Rangel
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-515 | Enhancement | Delivered | Medium | Cambios a la Interfaz de Clientes por Bajas y Manejo de Nombre-Apellidos | Se solicitan los siguientes cambios en la interfaz de Clientes: 1. Recibir el Nombre del Cliente en los casos de personas físicas, separado en tres variables distintas para evitar que la interfaz tenga que diferenciar nombre y apellidos. Además se necesita que se permitan los valores vacíos o nulos en los apellidos, incluyendo los correspondientes a co-titulares y/o beneficiarios. 2. Manejo de Bajas y Modificaciones para datos adicionales del cliente - Direcciones - Co-titulares - Beneficiarios Se deja a continuación el requerimiento de Jesus Villaseñor descrito en el ticket BXMPRJ-434: - 1) Se envia alta de cliente solo con el campo NOMBRE (completo) y de alguna forma TAS esta cargando los datos de Apellido Paterno Materno y Nombre . Se observa que se estan asignado los paternos como maternos y viceversa , tambien que aunque en la mayoria de los casos el corte es correcto esto no pasa siempre. SE SOLICITA CONTEMPLAR EL CAMBIO a peticion separada NOMBRES , APELLIDO1 , APELLIDO2 y aceptar que cualquiera de los apellidos puede venir en blanco. (TAMBIEN EN COTITULARES, BENEFICIARIOS). - 2) En la Interface no se contemplan BAJAS de ningun dato, pero si existen , por ejemplo del CONTRATO y de algunos datos como DIRECCIONES , BENEFICIARIOS , COTITULARES , etc .. como se pretende que se maneje esto ... | Cesar Guzmán | Edgar Rangel | 25/Aug/14 1:32 PM |  | 2015-02-04 15:37 |  | FSP1307, PruebasD2

## Erick
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-482 | Task | Delivered | Medium | Revisar Configuración de CVT, Reportos y Transferencias | Revisar configuración de: - CVT - Reportos - Transferencias Validar contra ambiente QA Conta | Ivan Torres | Erick Vázquez | 19/Aug/14 9:08 PM |  | 30/Jan/15 11:54 AM |  | PruebasD2

## Francisco
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-708 | Enhancement | In Progress | Medium | En la revisión de Perfiles se identifico que No existe en TAS (Factor de ISR en la Consulta de Precios) | En la revisión de Perfiles se identifico que No existe en TAS No se tiene evidencia del incidente | Juan Martinez | Francisco Morales López | 2014-09-29 19:37 | 2015-02-17 | 2015-02-10 19:46 |  | Broker, FSP1307, Gap, PruebasDX, ciclo3

## Gaby
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1233 | Question | Open | Medium | clientes institucionales | Tas no reconoce los clientes que estan marcados como institucionales en fiable | Gaby Ledesma | Gaby Ledesma | 2015-02-05 16:02 |  | 2015-02-10 14:09 |  | PruebasD5

## Jocelyn
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1065 | Enhancement | Delivered | High | ADMON.DE CUSTODIA EXTERNA | En la Regla 6 (Mercado de Capitales), Póliza 72 se detectó que por la Admón. de Custodia Externas, solo presenta la parte de efectivo y no la parte de custodias. ¿Hay alguna razón de que se presente de esta manera?, independientemente de quien tenga las custodias se debe de realizar como una compra/ venta y a su vez realizar un traspaso físico de títulos a quien este custodiando estas posiciones Actualmente la operación de compra/venta ya está parame trizado en la Póliza 1,2. Se anexa información | Jocelyn Vazquez | Jocelyn Vazquez | 08/Jan/15 5:55 PM |  | 2015-02-10 21:11 |  | PruebasD1
BXMPRJ-1133 | Bug | Delivered | Medium | Generación de Contabilidad (Dinero y Capitales) | Al realizar el proceso de "generación de contabilidad" para Capitales y Dinero se esta tardando 1 hrs, por cada mercado lo que retraza el proceso de revisión, por favor podría ver si existe la manera de ejecutarse mas rápido como los demas mercados. | Jocelyn Vazquez | Jocelyn Vazquez | 18/Jan/15 2:41 PM |  | 2015-02-05 21:12 |  | CICLO4, PruebasD3

## Juan Carlos
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-63 | Enhancement | Delivered | Low | Reubicación Fondos Multiseries. | Valuar las posiciones de clientes, el sistema debe de reubicar al cliente en la serie que le corresponde, el sistema debe de presentarlo como reubicación y puede haber remanentes, por que tienen diferentes precios. Coresponde al ID 38 de Brechas e Interfaces. | Arturo Saldivar | Juan Carlos Fernández | 2013-11-15 17:17 |  | 2015-02-10 18:39 |  | Bank, Broker, FSP580, Gap, Licencia, PruebasD3

## Juan Vargas
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1256 | Enhancement | Open | Medium | Realizar interfaz de posiciones con sistema de alertamineto | Actualmente Fiable genera un archivo de posición por tipo de servicio que alimenta al sistema de alertamientos. Se requiere que sistemas proporcione el requerimiento. | Gerardo Gomez | Juan Vargas | 2015-02-09 11:41 |  | 2015-02-11 11:06 |  | PruebasDX

## Margarita
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-49 | Enhancement | Delivered | Medium | Interfaz Zeus - Investor | INTREFAZ para la generación de los archivos para ZEUS e INVESTOR Corresponde al ID 74 y 75 de Brechas e Interfaces Corresponde al ID 93 al 194 de Inventario de Interfaces. | Myrna Ocana | Margarita Arellano | 2013-11-06 11:56 |  | 2015-02-04 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD3

## Martín Cruz
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1198 | Document | Delivered | High | LINEAS CONTRAPARTE EN DINERO | Al capturar varias operaciones, empezó a enviar alertamientos por sobregiro en las líneas, por lo que se documenta el dato estimado y el dato que envía TAS. | Martin Cruz | Martin Cruz | 30/Jan/15 4:54 PM |  | 2015-02-10 19:25 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-581 | Bug | Delivered | Medium | Validar que una orden con intermediario sempre pida broker | TODO EL EJERCICIO EL CUADRO DONDE SE SELECCIONA EL SISTEMA DE CORRETAJE HA ESTADO INHIBIDO, SIN EMBARGO AL CAMBIAR UNA ÓRDEN DE MONTO NOMINAL A REAL POR FALLA DE LA FUNCIÓN, SE HABILITO EL CUADRO DE DIALOGO | Martin Cruz | Martin Cruz | 2014-09-18 11:49 | 2015-02-09 | 2015-02-10 19:22 |  | PruebasD2

## Hoja1
Labels | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Cuenta de Key
Agustin Gutierrez | 6
BXMPRJ-1078 | 1
BXMPRJ-1253 | 1
BXMPRJ-26 | 1
BXMPRJ-384 | 1
BXMPRJ-411 | 1
BXMPRJ-90 | 1
Alejandra Ivonne González Venancio | 4
BXMPRJ-30 | 1
BXMPRJ-495 | 1
BXMPRJ-832 | 1
BXMPRJ-833 | 1
Ana hernandez | 1
BXMPRJ-42 | 1
Antonio Laija Olmedo | 11
BXMPRJ-1086 | 1
BXMPRJ-1143 | 1
BXMPRJ-1266 | 1
BXMPRJ-135 | 1
BXMPRJ-38 | 1
BXMPRJ-501 | 1
BXMPRJ-60 | 1
BXMPRJ-61 | 1
BXMPRJ-75 | 1
BXMPRJ-754 | 1
BXMPRJ-792 | 1
Cesar Guzmán | 7
BXMPRJ-1109 | 1
BXMPRJ-1110 | 1
BXMPRJ-1111 | 1
BXMPRJ-1112 | 1
BXMPRJ-1114 | 1
BXMPRJ-1232 | 1
BXMPRJ-375 | 1
Edgar Rangel | 1
BXMPRJ-515 | 1
Erick Vázquez | 1
BXMPRJ-482 | 1
Francisco Morales López | 1
BXMPRJ-708 | 1
Gaby Ledesma | 1
BXMPRJ-1233 | 1
Jocelyn Vazquez | 2
BXMPRJ-1065 | 1
BXMPRJ-1133 | 1
Juan Carlos Fernández | 1
BXMPRJ-63 | 1
Juan Vargas | 1
BXMPRJ-1256 | 1
Margarita Arellano | 1
BXMPRJ-49 | 1
Martin Cruz | 2
BXMPRJ-1198 | 1
BXMPRJ-581 | 1
Total general | 40

## general_report
Key | Issue Type | Status | Priority | Summary | Description | Reporter | Assignee | Created | Due Date | Updated | Resolved | Labels
BXMPRJ-1273 | Task | Delivered | High | Se tienen 11342 registros por concepto de Cobro por Administración en el Reporte de Flujo Cambios | El 09 de Febrero, Prueba día 4 se valida la posición del Reporte de Flujo Cambios la cual debe de estar en blanco al inicio de la operación. Al momento de generar el Reporte este se tardo en mostrar la información porque tenia 11342 movimientos que se cargaron por el concepto Cobro por Administración. Se anexa evidencia | Beatriz Pérez | Beatriz Pérez | 2015-02-10 19:58 |  | 2015-02-10 20:33 |  | CICLO4
BXMPRJ-1272 | Enhancement | Open | High | Asociación de contrapartes a las líneas operativas | El día 22 de enero de 2015, mesa de control intento asociar contrapartes a una misma línea operativa, se observó que es necesario editar el campo "Num. Línea" de la opción "Captura de Clientes" de TAS, el campo está bloqueado ya que se debe a datos de clientes que no se modifican en TAS si no en Fiable, sin embargo en Fiable el campo no existe y por lo tanto no lo envía a TAS por interface. El día 23 de enero en una reunión con Juan Carlos Jaques se decidió que TAS nos ayudaría a editar el campo para poder seguir con las pruebas, sin embargo esta pendiente la solución para la siguiente prueba y en producción. Se anexa imagen del campo que no se puede editar. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-10 19:12 |  | 2015-02-10 20:30 |  | CICLO4
BXMPRJ-1271 | Question | Delivered | High | Error en aviso forma de liquidación - No se pudo imprimir la liquidación | Se liberaron operaciones el 10 de Febrero prueba día 4 la interfaz regresa el error de que no se pudo imprimir la liquidación, Se anexa archivo en donde se presenta el descuadre de las chequeras y se presenta para apoyo de TAS la pantalla con el mensaje que se envía por la interfaz mostrando el error que regresa TAS | Beatriz Pérez | Mary Carmen Bonilla Limón | 2015-02-10 17:44 |  | 2015-02-10 20:23 |  | CICLO4
BXMPRJ-1267 | Question | Delivered | High | Se observa una operación del fondo TEMGBIA BF1 que desaparecio | El día 4 de febrero, se consultó el reporte "Reporte de operaciones por liquidación y órdenes de clientes (FORDP101)" este reporte refleja las operaciones de fondos que liquidan en la fecha en que el usuario consulta. Se observa lo siguiente: c. Se generó el reporte al día de pruebas 29 de julio de 2014 y se identificó una operación de venta del fondo TEMGBIA BF1 con folio 899524 con fecha de captura y liquidación 29 de julio, no obstante el fondo liquida 72 horas. Se reportó a TAS el 6 de febrero. d. El día 9 de febrero TAS responde que la orden no existe. Se consultó el mismo reporte y se observa que la venta con folio 899524 ya no se refleja. Se solicita saber a qué se debe que el folio 899524 dejó de aparecer en el reporte. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-09 21:28 |  | 2015-02-10 20:48 |  | CICLO4
BXMPRJ-1266 | Enhancement | Investigating | High | Cambio de cupón ejecutado en TAS que no se actualiza en Fiable. | Se probó un ejercicio de derechos que cambia cupón en una emisora de capitales ALFA A que cambió de cupón 30 al cupón 31, se observa lo siguiente: a. En el reporte de órdenes vigentes de TAS se cambió el cupón b. En Fiable no se cambió el cupón El ejercicio de derechos se ejecuta en TAS, sin embargo debería actualizarse el cupón en Fiable. | Cesar Guzmán | Antonio Laija Olmedo | 2015-02-09 21:22 |  | 2015-02-10 18:56 |  | CICLO4, PruebasDX, SCPC
BXMPRJ-1265 | Question | Delivered | High | Inconsistencia al operar con la emisora NAFTRAC y se asigna AC * | En el reporte de asignación de Capitales (CORDR131)se observa la siguiente asignación de NAFTRAC: d. Hecho de venta con folio 69001 por 138,500 acciones. e. Hecho de Compras con folio 69001 por 94,000 acciones. En el reporte de hechos (CORDR111) se observa que los hechos de compra que en el reporte anterior aparecía como de la emisora NAFTRAC aparece como AC * Se consultó la asignación en los movimientos de cada uno de los clientes que participaron de los hechos y también aparecen asignadas AC * en lugar de NAFTRAC. En el reporte Posición x emisora / Cliente (CPECW100) no aparecen los movimientos de AC * ni de NAFTRAC. Se solicita saber a qué se deben las inconsistencias | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 2015-02-09 21:18 |  | 2015-02-11 00:47 |  | CICLO4
BXMPRJ-1262 | Question | Open | Medium | Fiable no recibe la información completa de posiciones para poder constituir garantías (VALPRE) | Después de cerrar el préstamo, se procede con la constitución de garantías, pero Fiable no considera la posición que realmente tiene el cliente, por lo que infica que no existe posición con la cual garantizar los préstamos correspondientes. Se anexa evidencia. | Maricarmen Mendez Álvarez | Maricarmen Mendez Álvarez | 2015-02-09 19:06 |  | 2015-02-10 19:36 |  | ciclo4
BXMPRJ-1256 | Enhancement | Open | Medium | Realizar interfaz de posiciones con sistema de alertamineto | Actualmente Fiable genera un archivo de posición por tipo de servicio que alimenta al sistema de alertamientos. Se requiere que sistemas proporcione el requerimiento. | Gerardo Gomez | Juan Vargas | 2015-02-09 11:41 |  | 2015-02-11 11:06 |  | PruebasDX
BXMPRJ-1255 | Enhancement | Investigating | High | Realzar adcuaciones al Web services de alertamiento | Realizar las siguientes adecuaciones: Bitácora Operación: - tasa - plazoDias - reportosMasivos - fechaLiquidacion - folio - tipoMercadoBitacora - usuarioPromotor Bitácora Fuera Perfil: - orden - tipoMercadoBitacora - usuarioPromotor El campo "tipoMercadoBitacora" en ambos métodos es para diferenciar si la bitácora es de "Capitales", "Fondos de Inversion" o "Mercado de Dinero". Los cambios ya están en el ambiente de pruebas. http://192.168.122.67:8080/sirec-ws/RompimientoPerfil.wsdl | Gerardo Gomez | Juan Vargas | 2015-02-09 11:19 |  | 2015-02-10 12:11
BXMPRJ-1253 | Question | Open | Medium | Clientes con custodia externa_Liquidación | Los clientes con custodia externa No debe de liquidar contra el saldo, es decir, NO se requiere de la posición, ni del efectivo. Este tema fue tratado en una reunión con José Sotelo - Gerardo Gomez. | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 2015-02-09 09:47 |  | 2015-02-10 12:40 |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1252 | Question | Delivered | Medium | Asignacion de Valores_Posicion Fecha valor | El 28/07/2014 se capturo-asigno una CR con BANCO VE POR MAS S.A de BPAG28 IM150903 por 1,000,000 de títulos con fecha de liquidación 01/08/2014 y vencimiento 05/08/2014 (folio 103014). A pesar de que en la posición FV se muestran dichos valores, el sistema no permito la asignación. | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 2015-02-09 09:29 |  | 2015-02-10 19:51 |  | CICLO4
BXMPRJ-1249 | Question | In Progress | High | Agregar al runbook la carga de las líneas de crédito que provengan de Fiable | Se necesitan migrar las líneas de crédito de los clientes especiales de Fiable a TAS | Antonio Laija Olmedo | Giordy Palacios | 2015-02-06 23:08 |  | 2015-02-10 19:42 |  | MIGRACION_4
BXMPRJ-1233 | Question | Open | Medium | clientes institucionales | Tas no reconoce los clientes que estan marcados como institucionales en fiable | Gaby Ledesma | Gaby Ledesma | 2015-02-05 16:02 |  | 2015-02-10 14:09 |  | PruebasD5
BXMPRJ-1232 | Question | Investigating | High | NO PERMITE COMPRA DE UNA OBLIGACION EN UN CLIENTE CON PERFIL DE CRECIMIENTO | EL CLIENTE 503112 TIENE UN PERFIL DE CRECIMIENTO, CON SERVICIO DE ASESORIA. NO ME DEJA CAPTURAR UNA OBLIGACION (BCOBX+ 10) EN FIABLE, ME APARECE UN MENSAJE QUE ESTA ROMPIENDO EL PERFIL, SIN EMBARGO SI ME DEBIO DEJAR CAPTURARLO. | Ximena Roldan | Cesar Guzmán | 2015-02-05 15:36 |  | 2015-02-10 18:07 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1223 | Question | Open | High | Nuevo Formulario Derivados (Contrapartes) | Iván Derivado de modificaciones por parte de BANXICO a los formularios de derivados ( contrapartes en este caso ) se requiere que realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir el reporte de contrapartes de acuerdo a la estructura, definiciones y catálogo anexos. | Erick Vázquez | Veronica Angeles | 2015-02-04 17:30 |  | 2015-02-04 18:16
BXMPRJ-1222 | Question | Open | High | Nuevo Formulario Derivados ( Garantías) | Iván Derivado de modificaciones por parte de BANXICO a los formularios de derivados ( garantías en este caso ) se requiere que realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir el reporte que de garantías de acuerdo a la estructura, definiciones y catálogo anexos. | Erick Vázquez | Veronica Angeles | 2015-02-04 17:27 |  | 2015-02-04 18:15
BXMPRJ-1221 | Enhancement | Open | Medium | Rediseño Formulario Derivados ( OFF) | Iván Derivado de modificaciones por parte de BANXICO a los formularios de derivados ( futuros en este caso ) se requiere que se realicen los ajustes de acuerdo a la estructura, definiciones y catálogo que se mencionan en los archivos adjuntos. | Erick Vázquez | Veronica Angeles | 2015-02-04 17:23 |  | 2015-02-04 18:15
BXMPRJ-1210 | Question | Client Response Provided | Medium | El precio reportado para OHLMEX no es el correcto, debería calcularse bajo la metodología PPP | El precio presentado por TAS para la posición de OHLMEX al inicio del día 30/07/2015 no es el correcto. Este último debería estar calculado bajo la metodología PPP (Precio Promedio Ponderado) y debe modificarse dependiendo de la operación pertinente, es decir si se realizan compras/ventas múltiples sin liquidar la totalidad de la posición. Adjunto xls con el ejemplo de como debería calcularse y la pantalla de lo que present a TAS | Jose Daniel Garces Quiroz | Jose Daniel Garces Quiroz | 2015-02-03 17:29 |  | 2015-02-10 10:08
BXMPRJ-1198 | Document | Delivered | High | LINEAS CONTRAPARTE EN DINERO | Al capturar varias operaciones, empezó a enviar alertamientos por sobregiro en las líneas, por lo que se documenta el dato estimado y el dato que envía TAS. | Martin Cruz | Martin Cruz | 30/Jan/15 4:54 PM |  | 2015-02-10 19:25 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1193 | Enhancement | Open | High | Reporte de Cartera global de clientes | El sistema TAS, actualmente cuenta con una consulta individual de cartera de cada cliente. Se solicita un reporte que incorpore la consulta global de cartera detallada de todos los clientes. El detalle del reporte requerido es lo siguiente: 1. Tipo posición: Las opciones son "Directo", "Reporto", "Garantía. 2. Tipo cliente: Identifica a la cuenta, para determinar se la cuenta pertenece a un "Cliente", "Proveedor (intermediario)" o "Posición Propia". 3. Regional: Se refiere a la regional a la que pertenece el promotor que tiene asignada la cuenta. 4. Clave Promotor: Se refiere a la clave del promotor que tiene asignada la cuenta. 5. Nombre del Promotor: Se refiere al nombre del promotor que tiene asignada la cuenta. 6. Número de Contrato: Se refiere al número de contrato asignado al cliente. 7. Nombre del cliente: Se refiere al nombre del titular de contrato. 8. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. 9. Servicio de Ejecución: Se refiera a indicar si la posición proviene de este servicio 10. Tipo de Contrato: Discrecional o No discrecional. 11. Tipo de cliente: Se refiere a la personalidad Jurídica. Física o Moral 12. Tipo de Mercado: Se refiere al mercado al que pertenece el valor 13. Tipo Valor: Se refiere al tipo de valor según el catálogo de emisoras registradas en TAS 14. Emisora: Se refiere a la clave de la emisión 15. Serie: Se refiere a la serie de la emisión 16. Días por Vencer: Se refiere a los días que la emisora tiene por vencer, cabe señalar que solo aplica en Mercado de Dinero y Obligaciones. Cuando se trate de Reportos los días por vencer son los días del plazo del reporto. 17. Número de títulos: Se refiere a la cantidad en títulos que el cliente tiene en posición de cada emisora. 18. Precio a Mercado: Se refiere al precio unitario de vector por emisora serie 19. Valuación: Se refiere a la multiplicación de "Número de Títulos" por ""Precio de Mercado" 20. Fideicomiso: Identifica si la cuenta pertenece a un Fideicomiso 21. Perfil del producto: Se refiere al perfil de producto, conforme a lo estipulado en segundo párrafo del artículo 4 de las disposiciones de Servicios de Inversión, el cual se toma del vector de Valmer. 22. Calificación: Se refiere a la calificación del Valor que se actualiza automáticamente del vector 23. Plazo de Fondo: Se refiere al Plazo del fondo cuando se trata de Sociedades de Inversión de deuda. Las opciones son (Corto, Mediano y Largo Plazo) 24. Custodia Externa: Identifica si la cuenta tiene la marca de Custodia Externa Se anexa ejemplo en excel. Ya se tiene la autorización de Juan Carlos Jaques el día 30 de enero 2015 | Cesar Guzmán | Juan Vargas | 30/Jan/15 3:11 PM |  | 2015-02-10 15:21 |  | CICLO4, Cancelada
BXMPRJ-1190 | Question | Delivered | High | PROBLEMAS PARA CAPTURAR 91TIE28B CREAL11 | Descripción de Escenario de Prueba: Se trata de capturar una operación con un "91Creal11", en donde se conoce el plazo y la emisión para poder capturar dicha operación, es decir capturo plazo o capturo emisión, por lo que se opta por capturar plazo sin embargo de esta forma arroja un mensaje tal vez erróneo pero nos deja continuar. Si cambiamos la manera de capturar la operación, es decir sí seleccionamos emisión (91Creal11) podemos continuar sin problema alguno. En Ambos casos al intentar asignar, el precio es incorrecto... Buscamos una tercera opción y consiste en llegar al plazo para capturarlo correctamente y cuando despliegue la emisión dejar el combo en blanco, es decir desplazarlo hacia arriba, a partir del paso 12 se muestra evidencia. Se documenta a continuación la primera y la segunda opción. | Martin Cruz | Martin Cruz | 30/Jan/15 12:19 PM | 2015-02-09 | 2015-02-10 21:03 |  | CICLO4
BXMPRJ-1163 | Question | In Progress | High | Parametrizacion y validacion de cifras para revision de Edos de Cta. | Se requiere definir la parametrización y posterior revisión de los campos para revisión de Edos. de Cta. TAS. contemplando la siguiente información: - Capital promedio invertido - Saldo al mes actual y anterior - Cuadro de comisiones divididas de acuerdo a practicas de Venta - Ganancia y pérdida - Resumen Fiscal - Dividendos en Efectivo - SIC - Retención ISR SIC - Intereses y cupones cobrados x directos - Premios reporto - ISR Retenido Mensual - IVA - Enajenación de Acciones - Resumen Fiscal y BMV | Christian Ramirez | Giordy Palacios | 23/Jan/15 5:06 PM |  | 2015-02-10 19:23 |  | MIGRACION_4
BXMPRJ-1160 | Enhancement | Investigating | High | Relizar adecuaciones al estado de cuenta | Relizar la adicion de los siguintes conceptos: A continuación los conceptos que no se tenían contemplados en el formato original. /BanderasDeProcesamiento perfilinversion serviciosinversion /Comprobante Lugarexpedicion Numctapago Foliofiscalorig Seriefoliofiscalorig Fechafoliofiscalorig Montofoliofiscalorig metodoDePago tipoDeComprobante /Emisor /regímenes regimen /Conceptos /Adicionales importeConImpuestos impuestos porcentaje encabezado SubTotal SubTotalImpuestos SubTotalConImpuestos SubTotalPorcentaje /Impuestos /Retenciones /Retencion Importe (cambio la etiqueta valor anterior importeImpuesto) /Traslados /Traslado Importe (cambio la etiqueta, valor anterior importeImpuesto) /Totales LeyendaImpuestoAño LeyendaImpuestoMes leyendaInforme /ECB /InformeResultados /Linea valuacionCorteAnual /InformeResultadosAdicional /Linea Perfil valuacionCorte valuacionCorteAnual /DetallePosicion Sumaporc /Posicion Tipoval dias/diasporvencer (solo cambio la etiqueta) valorMerc/valor (solo cambio la etiqueta) fechaVenc/fechavencimiento (solo cambio la etiqueta) premio plusminusvalia valorAdquisicion valorCosto premio /Movimientos /Movimiento tVal/ tipoval (solo cambio la etiqueta) /ManejoCuenta Aplica /PrincipalesIndicadores /línea descripcion valuacionCorte valuacionCorteAnual | Gerardo Gomez | Margarita Arellano | 23/Jan/15 1:20 PM |  | 2015-02-10 14:25
BXMPRJ-1158 | Enhancement | Delivered | High | SOLICITUD DE AUTORIZACION INNECESARIA | Al momento de revisar si existen órdenes pendientes por autorizar nos encontramos con 3, de las cuales solo una requiere autorización, aparentemente ya que TAS no cuenta son mensajes informativos del por que se requiere autorización. Se adjunta evidencia. | Martin Cruz | Martin Cruz | 22/Jan/15 10:19 PM |  | 2015-02-09 13:02 |  | CICLO4, SCPC
BXMPRJ-1148 | Enhancement | Delivered | Medium | HEREDAR TASAS NORMATIVAS DE UN DIA AL SIGUIENTE | Se requiere que las tasas normativas (cotización a promoción)se trasladen de un día a otro o se hereden, tanto de la 9060, 9065, 11332, 11322 y 11255. Se adjunta documento. | Martin Cruz | Martin Cruz | 21/Jan/15 12:22 PM | 2015-02-05 | 2015-02-06 13:58 |  | CICLO4, SCPC
BXMPRJ-1143 | Question | Delivered | Medium | No viajan las ordenes H2H de reportos con clientes | Conforme a las pruebas realizadas en H2H, No viajan las ordenes de reporto con intermediarios financieros. | Agustin Gutierrez | Antonio Laija Olmedo | 21/Jan/15 10:31 AM | 2015-02-03 | 2015-02-10 18:49 |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1133 | Bug | Delivered | Medium | Generación de Contabilidad (Dinero y Capitales) | Al realizar el proceso de "generación de contabilidad" para Capitales y Dinero se esta tardando 1 hrs, por cada mercado lo que retraza el proceso de revisión, por favor podría ver si existe la manera de ejecutarse mas rápido como los demas mercados. | Jocelyn Vazquez | Jocelyn Vazquez | 18/Jan/15 2:41 PM |  | 2015-02-05 21:12 |  | CICLO4, PruebasD3
BXMPRJ-1114 | Document | Delivered | High | Rompimiento de líneas operativas sin Autorización | Se observa que se excedieron los siguientes límites, sin que exista evidencia de la Autorización por parte del área de Riesgos 1. Límite en Directo con GBM 2. Limite de reporto con BANORTE IXE, INVEX e INTERACCIONES 3. Límite Global con BANORTE IXE y GBM 4. Límite por Operador en Directo y reporto Se anexa evidencia | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 6:07 PM | 2015-02-10 | 2015-02-10 17:25 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1112 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Rep. De reportos vigentes (DREPW110) | Reporte que existe en Tas, se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Tipo de Valor: Se refiere al tipo de valor según el catálogo de emisoras registradas en TAS Servicio: Se refiera al servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:08 PM | 2015-02-05 | 2015-02-10 13:35 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1111 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Listado de órdenes de Mesa de Dinero (DORDL001) | El informe ya existe en TAS y se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Servicio: Es el servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:05 PM | 2015-02-05 | 2015-02-10 13:36 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1110 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Rep. Valuación ordenes x Asignar (DORDW230) | Reporte existente en Tas, se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Tipo de Valor: Se refiere al tipo de valor según el catálogo de emisoras registradas en el mismo sistema TAS Servicio: Servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Es el perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:04 PM | 2015-02-05 | 2015-02-10 13:37 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1109 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemento del Rep. Diario de operación (DOPEW100) | Este reporte ya existe en Tas y solo se requiere complementar con los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Servicio: Se refiera al servicio por el cual se realizó la operación. Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente. MGA: Se refiere al MGA del cliente. Sofisticado: Se refiere a si el cliente tiene la marca de cliente sofisticado, las opciones son "Sí" "No". Institucional: Se refiere a si el cliente tiene la marca de Inversionista Institucional, las opciones son "Sí" "No". Asesor: Se refiere al nombre del Asesor Independiente en el caso de que el cliente tenga contratado a alguno. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 5:03 PM | 2015-02-06 | 2015-02-10 13:38 |  | CICLO4, PruebasD4
BXMPRJ-1107 | Enhancement | Delivered | Medium | Complemeto del reporte Aplicación de Traspasos GTRAL001 | El reporte que se detalla ya existe en el sistema TAS, se solicita adicionar en el mismo reporte los siguientes campos: Tipo de contrato: Discrecional o No discrecional. Servicios: Se refiere a todos los servicios de inversión que el cliente tiene contratados con la Casa de Bolsa Fecha de Ajuste a perfil: Corresponde a lo establecido en artículo 8 de la Circular de prácticas de venta, en donde se establece que se deben identificar los Valores o Instrumentos financieros derivados de la cartera que se recibe de otras Entidades Financieras o que no se hubieran producido por el servicio de Asesoría de inversiones realizada por la propia Entidad Financiera. Esta fecha se establece por política interna por lo que deberá ser parametrizable y tener su respectivo mantenimiento. Clave promotor: Se refiere a la clave del promotor que tiene asignada la cuenta. Nombre del Promotor: Se refiere al nombre del promotor que tiene asignada la cuenta. Regional: Se refiere a la regional a la que pertenece el promotor que tiene asignada la cuenta Perfil de Inversión: Se refiere al perfil de inversión del cliente que recibió los títulos provenientes del traspaso. | Cesar Guzmán | Cesar Guzmán | 14/Jan/15 4:57 PM | 2015-02-09 | 2015-02-10 12:11 |  | CICLO4
BXMPRJ-1101 | Question | In Progress | Medium | Incluir Corro en regulatorios CVT y REPORTOS | El reporte regulatorio de reportos no esta tomando en cuenta el corro mediante el cual se pactan las operaciones de reporto, le debe ser asignada una clave de acuerdo al catalogo anexo. Cabe aclarar que segun la matríz y lista de ordenes de mercado en la cual se aprecia que dicha operacion se realizó mediante "LINCE" por lo cual debería incluir la clave 50 en el layout pero el campo aparece vacío. | Erick Vázquez | Erick Vázquez | 13/Jan/15 4:08 PM |  | 2015-02-10 15:48 |  | CICLO4
BXMPRJ-1095 | Question | Delivered | Medium | Realizar proceso automático de carga para operaciones fecha valor de mercado de dinero | Se detecto que para los procesos de carga no existe ningún proceso automático para realizar el mismo y en la última carga hubo mas de 40 operaciones de fecha valor (archivo anexo), el proceso se solicita ya que de otra manera retrasa el proceso de carga al tener que capturarse a mano todas estas operaciones. Saludos Antonio | Antonio Laija Olmedo | Giordy Palacios | 13/Jan/15 9:17 AM | 2015-02-14 | 2015-02-10 19:46 |  | MIGRACION_4
BXMPRJ-1086 | Question | Delivered | Medium | Apertura de Mercado de Dinero, conexion host to host, como parte del ciclo 5 de cargas | En la apertura de mercado envia mensaje de error al intentar conectarse a Host to Host. | Francisco Morales López | Antonio Laija Olmedo | 10/Jan/15 10:41 PM | 2015-02-11 | 2015-02-10 16:07 |  | PruebasD4, ciclo_5
BXMPRJ-1078 | Task | In Progress | Medium | Emisoras con parametros Practicas de Venta | Se obtuvo el vector de precios al 28 de Julio de 2014 para validar los datos de practicas de venta: Sector Clase de Activo Calificación Vector Perfil de producto No hay dato para calificación vector Se pide hacer carga del vector datos emisoras para validar registro | Agustin Gutierrez | Agustin Gutierrez | 09/Jan/15 5:17 PM |  | 31/Jan/15 3:59 PM |  | PruebasD4, ciclo4
BXMPRJ-1072 | Document | Delivered | High | Requiero me sea asignado la consulta para obtener el reporte de dividendos en efectivo | Requiero esta consulta para poder validar los cálculos que realiza el sistema cuando paga dividendos en efectivo | Rafael Cedillo | Rafael Cedillo | 09/Jan/15 1:18 PM |  | 27/Jan/15 10:55 AM
BXMPRJ-1065 | Enhancement | Delivered | High | ADMON.DE CUSTODIA EXTERNA | En la Regla 6 (Mercado de Capitales), Póliza 72 se detectó que por la Admón. de Custodia Externas, solo presenta la parte de efectivo y no la parte de custodias. ¿Hay alguna razón de que se presente de esta manera?, independientemente de quien tenga las custodias se debe de realizar como una compra/ venta y a su vez realizar un traspaso físico de títulos a quien este custodiando estas posiciones Actualmente la operación de compra/venta ya está parame trizado en la Póliza 1,2. Se anexa información | Jocelyn Vazquez | Jocelyn Vazquez | 08/Jan/15 5:55 PM |  | 2015-02-10 21:11 |  | PruebasD1
BXMPRJ-1061 | Document | Delivered | Medium | Validar productos derivados, como parte del ejercicio ciclo 5 | Al realizar el cierre administrativo de derivados se observa que existen productos que no se utilizan y algunos que no estan bien configurados, por ejemplo el EUR/USD lo cual afecto la carga de los USD/MXP. Petición: Se requiere que un usuario funcional valide la información de este catalogo. (El último responsable era Cintia Martinez Sol) | Francisco Morales López | Francisco Morales López | 07/Jan/15 2:43 PM |  | 2015-02-10 20:05 |  | Ciclo_5
BXMPRJ-983 | Enhancement | Delivered | Medium | Carga de posición por tipo de servicio (Layout) PV | Layout para cargar la posición de mercado de dinero, capitales y sociedades de inversión por tipo de servicio para prácticas de venta. | Mercedes Malfavon | Giordy Palacios | 2014-11-27 18:15 |  | 2015-02-08 19:01 |  | SCPC
BXMPRJ-981 | Enhancement | Delivered | Medium | MENSAJES EN BAJA DE ORDENES | Un promotor solicito bajas, que llegaron a estar pendientes, cuando entramos a "autorizar" las bajas, envía una series de mensajes erróneos. | Martin Cruz | Martin Cruz | 2014-11-27 14:47 |  | 2015-02-10 16:14 |  | CICLO4, D4, Duplicado, Reincidencia1, SCPC
BXMPRJ-907 | Enhancement | Delivered | Medium | Desarrollar la Convalidación de Futuros | Se requiere el desarrollo de la Convalidación de acuerdo a los requerimientos mensuales de Banco de México El layout se conforma de la columna A a la K de la pestaña "OFF" | Veronica Angeles | Miguel Angel Ibarra Rodriguez | 2014-11-07 12:07 |  | 2015-02-11 09:49 |  | CICLO4
BXMPRJ-875 | Document | In Progress | Medium | DEPOSITOS PROMOCION | Los depositos a contatos solicitados por promotores, no se pueden capturar, por que los contratos no tienen formas de liquidación | Isela Martínez | Edgar Rangel | 2014-11-05 15:09 |  | 2015-02-05 18:47 |  | Ciclo_5
BXMPRJ-853 | Enhancement | Delivered | Medium | Solicitud de Cambio para la Interfaz Investor-Zeus | Se anexa documento de Solicitud de Cambio para el archivo de posición del módulo Zeus | Cintia Ochoa | Margarita Arellano | 2014-10-30 12:18 | 2015-02-12 | 2015-02-10 19:10
BXMPRJ-836 | Enhancement | In Progress | Medium | carga layout semaforo de tasas | interfaz para cargar el semaforo de tasas a TAS | Cony Padilla | Giordy Palacios | 2014-10-24 14:14 |  | 2015-02-10 16:28 |  | ciclo4
BXMPRJ-833 | Question | Delivered | Medium | Layout Signar FECHAS VALOR | LAS COMPRAS Y VENTAS FECHA VALOR NO CUADRAN EN TAS CON RESPECTO A PRODUCCION | Javier Hernández | Alejandra Ivonne González Venancio | 2014-10-23 19:33 | 02/Jan/15 | 27/Jan/15 7:45 PM |  | PruebasD2, ciclo4
BXMPRJ-832 | Question | Delivered | Medium | layout SIGNAR cambios | la posicion de las divisas que son mismo dia en el layout de Signar estan regsitradas como 24 horas. | Javier Hernández | Alejandra Ivonne González Venancio | 2014-10-23 19:29 | 02/Jan/15 | 27/Jan/15 7:46 PM |  | CICLO4, PruebasD2
BXMPRJ-807 | Enhancement | Investigating | Medium | En el formato de la posición de TAS debe de ordenar la Columna de "Emisora" de una forma mas ordenada | Al ver una posición el sistema TAS deberia de ordenar la columna "Posición" primero por mercado (esto ya lo hace) y despues la columna "Emisora" por orden Alfabetico ya que se veria mas ordenada la Posición al igual que Fiable lo muestra. | Patricio Ovejas | Ana Mayte Topete | 2014-10-22 12:05 |  | 30/Jan/15 1:42 PM |  | CICLO4
BXMPRJ-792 | Enhancement | Client Response Provided | Medium | Mesa de Control de Pasivos_Prácticas de Venta_159_Lista Medios de Instruccion | dentro del catálogo de Medios de Instrucción, es necesario que es sistema considere la opción de "Internet", es importante mencionar que esta opción no debe estar dentro de las opciones que los promotores puedan elegir al momento de capturar una orden, pero TAS debe tener la capacidad de identificar las operaciones que se realicen desde internet y que estas estén identificadas dentro de los reportes operativos de los mercados que operen por este medio. | Cesar Guzmán | Antonio Laija Olmedo | 2014-10-20 17:41 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | FSP1307, MIGRACION_4, PruebasD4
BXMPRJ-756 | Task | Delivered | Medium | Carga Inicial Ciclo 5 | Se abre este JIRA para seguimiento a la carga del ciclo 5. | Francisco Morales López | Giordy Palacios | 2014-10-17 11:53 |  | 2015-02-10 12:04 |  | Ciclo_5
BXMPRJ-754 | Enhancement | Delivered | Medium | BUG en la interface de MARKET DATA BMV .... | Ivan: En las pruebas que estoy haciendo de envió de market data y me esta devolviendo un error la interface, solicto se asigne el ticket para que se valide esta interface y se indique el porque devuelve el siguiente error. msg env: 8=FIX.4.4?9=225?35=X?34=328?49=XMEX?52=20141007-13:30:00.015?56=ARKA1?22=4?48=MXCFFI170008?63=4?268=1?269=2?270=28.48?271279=0?288=CITI?289=VECTO?381=1424?625=3?768=1?769=20141007-13:30:00.000?771=FechaYHora?1003=0000001?1093=1?20007=CO?10=19 msg rec: TIPO DE REGISTRTO INVALIDO¦ Quedo pendiente | Jesús Villaseñor | Antonio Laija Olmedo | 2014-10-17 09:51 |  | 2015-02-10 18:54 |  | PruebasD5, SCPC
BXMPRJ-744 | Bug | Delivered | Medium | Algunas interfaces del cierre de caja no se generan | Se probó la solución del ticket BXMPRJ-412, la cual a traves de la función "Interfaces del Cierre de Caja JINTW100" se generan cada una de las interface teniendo como resultado lo siguiente: Interface DWH: manda mensaje de error Interface SIPREV: se genera correctamente Interface Investor Movimientos: se genera correctamente Interface Investor Vauación: se genera correctamente Interface Zeus Posicion: se genera correctamente Cobro de Cuota de Admon: no se genera ningún archivo Generación Ingresos x Prom: no se gener ningún archivo Se adjunta evidencia de la prueba, así como los archivos generados. | Cintia Ochoa | Antonio Laija Olmedo | 2014-10-08 10:37 |  | 2015-02-11 11:33
BXMPRJ-738 | Enhancement | Delivered | Low | Marcado de posición y proceso de generación por tipo de servicio | Las posiciones reportadas por tipo de servicio se calcularan a partir de una posición inicial por emisora-serie y tipo de servicio sumando los movimientos de compra por el tipo de servicio asociado a la compra y restando los movimientos de venta considerando la siguiente prioridad: 1. Valores Transferidos 2. Gestión 3. Asesoría 4. Comercialización 5. Ejecución | Mercedes Malfavon | Giordy Palacios | 2014-10-02 17:49 |  | 2015-02-04 16:45 |  | Broker, Gap, SCPC
BXMPRJ-708 | Enhancement | In Progress | Medium | En la revisión de Perfiles se identifico que No existe en TAS (Factor de ISR en la Consulta de Precios) | En la revisión de Perfiles se identifico que No existe en TAS No se tiene evidencia del incidente | Juan Martinez | Francisco Morales López | 2014-09-29 19:37 | 2015-02-17 | 2015-02-10 19:46 |  | Broker, FSP1307, Gap, PruebasDX, ciclo3
BXMPRJ-581 | Bug | Delivered | Medium | Validar que una orden con intermediario sempre pida broker | TODO EL EJERCICIO EL CUADRO DONDE SE SELECCIONA EL SISTEMA DE CORRETAJE HA ESTADO INHIBIDO, SIN EMBARGO AL CAMBIAR UNA ÓRDEN DE MONTO NOMINAL A REAL POR FALLA DE LA FUNCIÓN, SE HABILITO EL CUADRO DE DIALOGO | Martin Cruz | Martin Cruz | 2014-09-18 11:49 | 2015-02-09 | 2015-02-10 19:22 |  | PruebasD2
BXMPRJ-568 | Bug | Delivered | Medium | Corregir observaciones en interfaz Signar | 1. LA ACCIÓN DE PINFRA NO TRAE LA MONEDA, COLUMNA L 2. ACCIONES DE POP NO SE ASIGNARON A CLIENTES Y DEBERÍA QUEDAR EN PORTAFOLIO DE SOBRANTES DE LA POSICION PROPIA Y NO APARECEN EN EL LAYOUT." 3.VENTAS EN REPORTO LA COLUMNA DE TASA CUPÓN ESTÁ EN CERO LO CUAL ES INCORRECTO 4.VENTAS EN REPORTO NO ESTÁ IDENTIFICADA EN LA COLUMNA LA POSICIÓN DE DISPONIBLE PARA LA VENTA 5.EN LA COLUMNA DE TASA REPORTO VIENE INFORMACIÓN CUANDO DEBERÍA ESTAR EN CERO AL SER POSICIÓN EN DIRECTO 6.DIRECTO NO ESTÁ IDENTIFICADA LA POSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS 7. VENTAS EN REPORTO LA COLUMNA DE TASA DE REPORTO ESTA EN CERO, LO CUAL ES INCORRECTO. 8. VENTAS EN REPORTO PARA LOS BANOB, BMAS, SHF0001 NO TRAE TIPO VALOR, LA PRIMER LETRA DE LA EMISORA LO SUSTITUYE. 9. VENTAS EN REPORTO BANOB10 Y BANOB 13 NO ESTÁN EN MATRIZ. 10. VENTAS EN REPORTO BPA182 180104 CORRESPONDE AL PORTAFOLIO DISPONIBLE PARA LA VENTA Y NO ESTA CLASIFICADO." 11. DIRECTO COLUMNA TASA REPORTO TRAE INFORMACIÓN CUANDO DEBE ESTAR EN CERO. 12. DIRECTO PAGARE NO COINCIDE EL MONTO CON MATRIZ." | Cony Padilla | Alejandra Ivonne González Venancio | 2014-09-11 10:17 |  | 22/Jan/15 12:45 PM
BXMPRJ-552 | Task | In Progress | Medium | Asegurar recepcion de operacion de cambios y liquidaciones | Se debe de asegurar en las interfaces de cambios y en la interfaz de instrucciones de liquidación que el mensaje de aceptación se de después de realizar el registro en el sistema. Existen 3 operaciones que se capturaron en Fiable y no existe en TAS | Janet Dominguez | Mary Carmen Bonilla Limón | 2014-09-05 13:23 |  | 23/Jan/15 5:48 PM
BXMPRJ-515 | Enhancement | Delivered | Medium | Cambios a la Interfaz de Clientes por Bajas y Manejo de Nombre-Apellidos | Se solicitan los siguientes cambios en la interfaz de Clientes: 1. Recibir el Nombre del Cliente en los casos de personas físicas, separado en tres variables distintas para evitar que la interfaz tenga que diferenciar nombre y apellidos. Además se necesita que se permitan los valores vacíos o nulos en los apellidos, incluyendo los correspondientes a co-titulares y/o beneficiarios. 2. Manejo de Bajas y Modificaciones para datos adicionales del cliente - Direcciones - Co-titulares - Beneficiarios Se deja a continuación el requerimiento de Jesus Villaseñor descrito en el ticket BXMPRJ-434: - 1) Se envia alta de cliente solo con el campo NOMBRE (completo) y de alguna forma TAS esta cargando los datos de Apellido Paterno Materno y Nombre . Se observa que se estan asignado los paternos como maternos y viceversa , tambien que aunque en la mayoria de los casos el corte es correcto esto no pasa siempre. SE SOLICITA CONTEMPLAR EL CAMBIO a peticion separada NOMBRES , APELLIDO1 , APELLIDO2 y aceptar que cualquiera de los apellidos puede venir en blanco. (TAMBIEN EN COTITULARES, BENEFICIARIOS). - 2) En la Interface no se contemplan BAJAS de ningun dato, pero si existen , por ejemplo del CONTRATO y de algunos datos como DIRECCIONES , BENEFICIARIOS , COTITULARES , etc .. como se pretende que se maneje esto ... | Cesar Guzmán | Edgar Rangel | 25/Aug/14 1:32 PM |  | 2015-02-04 15:37 |  | FSP1307, PruebasD2
BXMPRJ-501 | Enhancement | Delivered | Medium | Incluir Garantías y Precio en Interfaz de Saldos y Posiciones | Se solicita incluir una nueva sección de garantías de acuerdo al archivo adjunto, esta sección indica las posiciones en garantía que se tienen y va al final de la página. También se solicita incluir el precio de adquisición para las posiciones de Mercado de Capitales y de Sociedades de Inversión. Saludos. | Ivan Torres | Antonio Laija Olmedo | 21/Aug/14 2:45 PM | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP1307, Gap, PruebasD4
BXMPRJ-495 | Task | Delivered | Medium | Errores en Reporte de Valuación de Ordenes por asignar (DORDW230) | Descripción de Escenario de Prueba: valuación ordenes por asignar (DORDW230) Descripción de Incidencia / Evidencia: 1.- el reporte tiene la posición desfasada al siguiente día, es decir si consultas el 27 trae la posición únicamente del 24 sin considerar la del día. 2.- No distingue entre las mesas 9060 y 9065. 3.- No coincide la posición con la matriz: Bimbo 09 en matriz dice; compra 800,000 titulos en portafolio disponible para la venta y viene en negociar. Bimbo 09 en matriz dice; venta 1,000,000 titulos en portafolio negociar, en reporte es compra 998,185. CFECB10-2 en matriz dice compra 1,000,000 titulos en portafolio negociar, en reporte 1,769,079. BI141016 en matriz dice compra 5,000,000 titulos en portafolio negociar y no viene en reporte. LD BONDESD 190627 en matriz dice compra 1,000,000 titulos en portafolio negociar y no viene en reporte. M 270603 en matriz dice compra 250,000 titulos en portafolio negociar y reporte trae 211,501. | Ivan Torres | Alejandra Ivonne González Venancio | 20/Aug/14 8:27 PM |  | 27/Jan/15 11:30 AM |  | PruebasD2
BXMPRJ-488 | Bug | In Progress | High | Los archivos liberados para interfaz contable de tesorería contienen la misma información y esto es incorrecto | De acuerdo con lo solicitado en la Eras: Se generan dos pólizas diarias para Casa de Bolsa: a) CBX+O_AAAAMMDD.txt que incluye DI, DE, MD, TS, MC y SI. b) CBX+T_AAAAMMDD.txt que incluye IG y EG, se refiera a todos los gastos que ejecuta la Tesorería (Catálogo de Subconceptos, traspaso entre chequeras para administrar o fondear para estos gastos) Por tal motivo | Christian González Flores | Christian González Flores | 20/Aug/14 10:02 AM |  | 2015-02-10 19:35
BXMPRJ-482 | Task | Delivered | Medium | Revisar Configuración de CVT, Reportos y Transferencias | Revisar configuración de: - CVT - Reportos - Transferencias Validar contra ambiente QA Conta | Ivan Torres | Erick Vázquez | 19/Aug/14 9:08 PM |  | 30/Jan/15 11:54 AM |  | PruebasD2
BXMPRJ-434 | Task | Open | High | No. 53 - Modificación de CIB | Modificaciones en CIB desde FIABLE que no se reflejan en TAS Se realizan modificaciones varias en CIB desde FIABLE, las cuales no se reflejan en TAS | Victor Arellanes | Margarita Arellano | 19/Aug/14 12:49 PM | 2015-02-13 | 2015-02-10 19:11
BXMPRJ-411 | Bug | Delivered | High | En la liberación de garantías no se afecta correctamente la posición para instrumentos de MD y SI | En la liberación de garantías no se afecta correctamente la posición para instrumentos de MD y SI. Se incluye evidencia. | Sergio Rangel | Agustin Gutierrez | 12/Aug/14 11:34 AM |  | 2015-02-10 12:46 |  | Detiene, PruebasD4
BXMPRJ-396 | Enhancement | Delivered | Medium | Emisoras de Mercado de Dinero y sociedades de inversión | Se requiere que TAS informe a FIABLE mediane una interfaz el alta y cambios de emisoras de mercado de capitales y sociedades de inversión, para controlar el modulo de garantias por prestamos de valores. | Francisco Morales López | Antonio Laija Olmedo | 2014-07-31 18:25 | 2015-02-04 | 2015-02-04 15:40 |  | Broker, FSP1307, Gap
BXMPRJ-386 | Bug | Delivered | Medium | En ejercicio de derechos de dividendo en efectivo el sistema no retiene el factor de ISR capturado. | En ejercicio de derechos de dividendo en efectivo el sistema no retiene el factor de ISR capturado. Se adjuntan 2 documentos con la evidencia. | Sergio Rangel | Rafael Cedillo | 2014-07-29 12:45 | 08/Jan/15 | 09/Jan/15 12:40 PM
BXMPRJ-384 | Bug | Delivered | High | No se puede aplicar un derecho de suscripción | No se puede aplicar un derecho de suscripción. regresando a la pantalla original como para aplicar; y dejando a los participantes en el derecho, como NO autorizados. Se incluye como evidencia las pruebas realizadas. | Sergio Rangel | Agustin Gutierrez | 2014-07-28 13:34 |  | 2015-02-10 12:50 |  | Detiene, PruebasD4
BXMPRJ-375 | Document | Delivered | Medium | Reoprte de posición en corto de los mercados bursátiles <MCRPOSCO> | MCRPOSCO ( posición en corto de los mercados bursátiles) Se solicita la creación de un reporte de posición en corto para todos los mercados bursátiles. | Ivan Torres | Cesar Guzmán | 2014-07-21 20:01 |  | 2015-02-10 20:00 |  | Broker, Gap, InFSD, Pool, PruebasD3
BXMPRJ-250 | Enhancement | Failed Test | Medium | Recibir las compras de colocación en Mercado de Capitales enviadas desde FIABLE | Recibir las compras de colocación en Mercado de Capitales enviadas desde FIABLE. Dichas operaciones deben de soportar la baja por error. Descripción detallada Colocaciones Mercado de Capitales • Realizar appservice • Los parámetros son: Campo Descripción Tipo de Variable Folio Folio de operación dada por FIABLE Integer AlaOBaja Alta O Baja del registro Char Contrato Contrato Integer FOper Fecha de operación Date FLiq Fecha de liquidación Date Emision Emisora Char Serie Serie Char Precio Precio Decimal Títulos Títulos Integer Contraparte Contraparte liquidadora del efectivo Integer • Acción de TAS ¨"Alta" 1. Genera un movimiento (FTrans) con una clave de concepto (itipo_ord e itipo_tran), que identifique una colocación primaria. 2. Genera liquidación • Acción de TAS ¨"Baja" 1. Borra movimiento 2. Borra liquidación • "Modificación" Se maneja como "Baja" y "Alta" | Sergio Rangel | Juan Vargas | 2014-06-11 18:39 |  | 2015-02-04 15:48 |  | Broker, FSP1307, Gap
BXMPRJ-135 | Enhancement | Failed Test | Medium | Se requiere identificar y marcar en TAS los contratos con custodia externa | Se requiere identificar y marcar en TAS los contratos con custodia externa ej. 515781 NOMBRE: BANCO SANTANDER MEXICO S.A. FIDEICOMISO 24-1 Valores estará entregando esta lista mañana a TAS para su registro en el sistema | Juan Martinez | Antonio Laija Olmedo | 2014-03-27 21:20 |  | 2015-02-10 18:23 |  | BXM_LiqVal, Broker, Gap, Licencia, PruebasD3, TAS-MM
BXMPRJ-90 | Enhancement | Delivered | Medium | Realizar Carga de Boletin Electronico | Realizar la carga de boletín electrónica para generar la aplicación de ejercicios de derecho de manera automática. Corresponde al ID 31 de Brechas e Interfaces. | Myrna Ocana | Agustin Gutierrez | 20/Jan/14 12:03 PM |  | 2015-02-04 16:35 |  | FSP1307, PruebasD4
BXMPRJ-75 | Enhancement | Delivered | Medium | Operaciones de Mercado de Dinero | Operaciones de Mercado de Dinero. Corresponde al ID 95 de Brechas e Interfaces. | Myrna Ocana | Antonio Laija Olmedo | 10/Dec/13 4:58 PM | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD4, TAS-MM
BXMPRJ-63 | Enhancement | Delivered | Low | Reubicación Fondos Multiseries. | Valuar las posiciones de clientes, el sistema debe de reubicar al cliente en la serie que le corresponde, el sistema debe de presentarlo como reubicación y puede haber remanentes, por que tienen diferentes precios. Coresponde al ID 38 de Brechas e Interfaces. | Arturo Saldivar | Juan Carlos Fernández | 2013-11-15 17:17 |  | 2015-02-10 18:39 |  | Bank, Broker, FSP580, Gap, Licencia, PruebasD3
BXMPRJ-61 | Enhancement | Delivered | Medium | Portal WEB Datos para Retiro | El portal Web cuenta con una operación de solicitud de datos para proceder a generar la pantalla con opciones de retiro para los clientes. Actualmente se llama al un procedimiento con los datos de • cliente • petición de datos para el retiro • folio de la operación y se genera un archivo de salida con un mensaje de error con el detalle que corresponda o los datos del archivo adjunto. | Jesús Villaseñor | Antonio Laija Olmedo | 2013-11-15 14:46 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD4, TAS-Gral
BXMPRJ-60 | Enhancement | Delivered | Medium | Portal WEB Cpa y Vta de Sociedades de Inversion | Para realizar operaciones de compra venta de sociedades de inversión el portal WEB ejecuta un procedimiento que recibe los siguientes parámetros. • cliente • compra/venta • emisora • serie • títulos • mensaje de aceptación con un folio, o de error con el detalle del mismo. | Jesús Villaseñor | Antonio Laija Olmedo | 2013-11-15 14:08 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, InScope, Interface, PruebasD4, TAS-Gral
BXMPRJ-49 | Enhancement | Delivered | Medium | Interfaz Zeus - Investor | INTREFAZ para la generación de los archivos para ZEUS e INVESTOR Corresponde al ID 74 y 75 de Brechas e Interfaces Corresponde al ID 93 al 194 de Inventario de Interfaces. | Myrna Ocana | Margarita Arellano | 2013-11-06 11:56 |  | 2015-02-04 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD3
BXMPRJ-42 | Enhancement | Delivered | Medium | ERAS CENTROS DE COSTOS | Que el Sistema TAS permita a la Institución ingresar los Centros de Costos que maneja su Sistema Contable, permitiendo al Usuario asociar estos Centros de Costos a Contratos, Promotores y Negociadores, cuando se genere la contabilidad de Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, Derivados y Sociedades de Inversión contenga estos Centros de Costos las cuentas Contables asociadas. | Arturo Saldivar | Ana hernandez | 2013-10-30 17:26 |  | 2015-02-04 16:47 |  | Broker, FSP580, Gap, PruebasD3, SCPC, TAS-Gral
BXMPRJ-38 | Enhancement | Delivered | Medium | LAYOUT INTERFAZ PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE FONDOS TAS-WEB | Proporcionar al cliente una interfaz diaria que le permita exportar la información de precios y rendimientos de los fondos del módulo de Sociedades de Inversión en archivo plano. | Arturo Saldivar | Antonio Laija Olmedo | 2013-10-23 14:15 | 2015-02-11 | 2015-02-06 15:21 |  | Broker, FSP580, Interface, PruebasD4
BXMPRJ-30 | Enhancement | Delivered | Medium | Notificaciones via e-mail de Operaciones de Derivados y Sobregiros. | Especificación para la notificación via e-mail de la realización de operaciones de Derivados así como en los sobregiros de líneas de crédito para operaciones de Derivados y Mercado de Dinero. Corresponde al ID 10 y 16 de Brechas e Interfaces | Myrna Ocana | Alejandra Ivonne González Venancio | 2013-10-18 18:41 |  | 2015-02-04 15:14 |  | FSP578, FSP579, PruebasD2
BXMPRJ-26 | Enhancement | Delivered | Medium | Funcionalidad Hos to Host | Se anexa documento de especificación para su revisión. Funcionalidad Host to Host. Corresponden a los ID 137 y 163 del Inventario de Interfaces proporcionado por Bx+. | Myrna Ocana | Agustin Gutierrez | 2013-10-17 13:36 |  | 2015-02-10 12:55 |  | FSP578, FSP579, PruebasD4